## 使い方
区分 | 項目 | 内容 | 補足
1 資料の関係 | 使う順番 | ① 仕様書（なぜ作るか）→ ② 受入条件（合格ライン・実装前に合意）→ ③ 検証プラン（実測値）→ ② 受入条件（判定） | 受け入れ条件は2回使う。実装前は「約束」、実装後は「判定」
1 資料の関係 | 定義表 | 何を守るか・なぜか | 実装前の合意／設計レビュー。書き換えない
1 資料の関係 | 確認表 | 実装が条件に合致しているかの判定 | 実装後・検証後。ここに書き込む
1 資料の関係 | 検証プラン | 操作して実測値を出す | 検証の作業中に見る
2 定義表の読み方 | 設計ポイント | 何を守る条件か（①〜⑬） | 上にあるほど崩れたときの損害が大きい
2 定義表の読み方 | 条件ID | AC-001 のような一意の番号 | 確認表・トレーサビリティ表と対応
2 定義表の読み方 | マイルストーン | どの実装段階で満たすか（M1〜M6）
2 定義表の読み方 | 満たすべきこと | 実装の到達点。1文
2 定義表の読み方 | MVP区分 | 実装の優先度 | MVP必須44 / リリース必須30 / 改善9 / 対象外5
2 定義表の読み方 | 崩れると起きること | なぜこの条件があるか | 実装の優先度はここで判断する
2 定義表の読み方 | 仕様の該当箇所 | 詳細を読むところ
3 MVP区分 | MVP必須（44件） | これが無いと機能として成立しない | データが壊れる／取り返しがつかない／二重登録される／導入が完了しない
3 MVP区分 | リリース必須（30件） | 顧客に出すのに必要 | 無いと問い合わせや誤解が起きる
3 MVP区分 | 改善（9件） | 無くても運用は回る | 余力があれば
3 MVP区分 | —（5件） | 対象外・検証の前提 | 実装対象ではない
4 確認表 記入者 | 実装状況 | エンジニアが記入 | ○ 実装済み ／ △ 一部 ／ × 未実装
4 確認表 記入者 | 検証結果 | 検証する人が記入 | 検証プランで出た実測値を書く
4 確認表 記入者 | 判定 | 判断する人が記入 | 合格 ／ 不合格
4 確認表 記入者 | 確認日 | 判断する人が記入
4 確認表 記入者 | メモ | 誰でも | 不合格の理由、回避策など
4 確認表 記入者 | その他の列 | 記入不要 | 定義表と同じ内容、または検証の参照先
5 記入例 | 対象 | AC-053 昇格で勤務店舗が消えない
5 記入例 | 合致していると言える状態（既定） | 元の2店舗の所属が維持されている（消えた件数＝0件） | 合格ラインは数で書いてある
5 記入例 | 根拠（検証ID）（既定） | OP-607 / CA-061
5 記入例 | 実装状況（記入） | ○
5 記入例 | 検証結果（記入） | 2店舗所属の従業員を渋谷店のみで昇格 → 担当店舗2件のまま
5 記入例 | 判定（記入） | 合格 | 実測値と合格ラインを並べて判定する
6 進め方 | ① 実装前（〜8/14） | 定義表のMVP必須44件をエンジニアと合意する | 異論はこの時点で出す。実装後に条件を変えると判定の意味がなくなる
6 進め方 | ② 実装前（〜8/14） | マイルストーン表でM1〜M6の実装順序を決める
6 進め方 | ③ 実装後（8/14） | エンジニアが確認表の「実装状況」に ○△× を記入 | 未実装と不具合を区別するため、検証より先に埋める
6 進め方 | ④ 検証（8/15〜） | 検証プランを段階順（P0→P9）に実施する | 確認表ではなく検証プランを見て操作する
6 進め方 | ⑤ 検証（8/15〜） | 検証プランの「実際の結果」「判定」を記入する
6 進め方 | ⑥ 検証（8/15〜） | その結果を確認表の「検証結果」に転記する
6 進め方 | ⑦ 判定（8/16） | 確認表の「判定」に 合格／不合格 を記入する
6 進め方 | ⑧ 判定（8/16） | progress.py で達成度とリリース可否を出す | スプレッドシートの場合は集計式を使う（区分10）
7 確認方法 | 動作確認（検証プラン）73件 | 検証プランの手順どおりに操作し、結果を見る
7 確認方法 | 動作確認＋DB確認 3件 | 画面だけでは分からない。DBを直接見る | AC-044 失敗行が残らない／AC-052 コードの全社ユニーク／AC-051 全列の反映
7 確認方法 | 実装レビュー 9件 | 動かしても分からない。成果物そのものを開いて突き合わせる | AC-002/003/004 配布テンプレの列／AC-058 モーダルとの項目突合／AC-081/082 対象外／AC-005/007/008 前提
8 リリース判断 | MVP必須44件がすべて合格 | リリース可
8 リリース判断 | MVP必須に不合格がある | リリース不可 | 修正して再検証
8 リリース判断 | リリース必須に不合格がある | 影響を確認して判断 | 回避策を案内できるなら可
8 リリース判断 | 改善のみ不合格 | リリース可 | 次回に回す
9 迷ったとき | 未実装か不具合か分からない | 実装状況を先に埋める | ×（未実装）なら不具合ではない
9 迷ったとき | 一部だけ満たしている | 実装状況は △、判定は 不合格 | 合格ラインは「〜＝0件」の形。部分達成は合格にならない。メモに不足を書く
9 迷ったとき | 1つの検証が複数条件の根拠（22件） | 検証は1回、判定は条件ごと | 例: OP-503 は AC-043・AC-044・AC-046 の根拠
9 迷ったとき | 合格ラインが実装と食い違う | 実装を直すのが原則 | 仕様の誤りなら定義表と仕様書の両方を直し、理由を JUDGMENT_LOG.md に残す
10 スプレッドシート | アップロード | ファイル → インポート → アップロード → 区切り文字は自動検出 | .tsv をそのまま上げられる
10 スプレッドシート | 入力規則（実装状況） | ○ / △ / ×
10 スプレッドシート | 入力規則（判定） | 合格 / 不合格
10 スプレッドシート | MVP必須の合格数
10 スプレッドシート | MVP必須の総数
10 スプレッドシート | M1の達成度 |  | M1をM2〜M6に変えて使う
11 関連ファイル | 20260804_受け入れ条件_定義表.tsv | 何を守るか・なぜか（88件）
11 関連ファイル | 20260804_受け入れ条件_確認表.tsv | 実装が条件に合致しているかの判定（88件）
11 関連ファイル | 20260804_実装マイルストーン表.tsv | M1〜M6の実装順序と完了条件
11 関連ファイル | 20260803_検証プラン_操作系.tsv | 操作する検証（66件）
11 関連ファイル | 20260803_検証プラン_計算系.tsv | 数値・上限の検証（19件）
11 関連ファイル | 20260803_検証用データセット.tsv | 検証に使うデータ（36件） | D0は事前準備、D1〜D5はCSVに入力する値
11 関連ファイル | 20260803_CSV一括登録機能_仕様書（PdM向け）.md | 設計意図。§8.2 に判断基準
11 関連ファイル | モック（CSVインポート） | https://suguru789987.github.io/rakmy-timerecord-import-spec/
11 関連ファイル | モック（手入力） | https://suguru789987.github.io/rakmy-owner-registration-mock/