## 操作系
段階 | 検証ID | フロー | 詳細フロー | 検証内容 | 操作手順・入力値 | 期待値 | 画面 | 確認ポイント | 実際の結果 | 判定
P0_前提 | OP-001 | 2 | A（前提） | 検証の前提を揃える | Stagingにオーナーでログインし、業態・店舗・雇用区分・従業員・管理者が0件であることを確認。取り込み方式に「テンプレート」を選ぶ。検証開始日を記入する | ダッシュボードが表示される。5種類すべてが0件。方式がテンプレートになっている | ログイン | 本番環境に接続していないこと／P1〜P6は新規登録モード（0件から）、P7以降は運用更新モード（既登録あり）で実施する
P1_テンプレートDL | OP-101 | 2 | A | 5種類のテンプレートをダウンロードして開く | ①〜⑤の「テンプレートDL」を順に押し、5ファイルをExcelで開く | 5ファイルとも文字化けしない。③雇用区分・④従業員のコード列は空欄。②店舗の営業時間は1列。⑤管理者に権限列が無い | インポート | 文字化けは入口の失敗として最も多い／コード列が埋まっていると自動採番が使われない
P2_アップロード | OP-201 | 2 | A | ①業態の取り込み | ①業態テンプレートに3件入力してアップロードする／D1（①業態3件） | プレビューに3件が「新規」と表示される | プレビュー | 件数が入力どおりであること
P2_アップロード | OP-202 | 2 | A | 取り込み順序の遵守 | ①業態を取り込む前に②店舗をアップロードする／D2（②店舗）を①未登録の状態で投入 | ②の所属業態が引き当てられずエラーになる | プレビュー | ①→②→③→④→⑤の順で取り込む必要がある（仕様§1.3）
P2_受付拒否 | OP-211 | 2 / 4 | C | 行数超過で受け付けない | ②店舗に501行、④従業員に201行を入れてそれぞれアップロードする／②店舗 501行・④従業員 201行 | どちらも拒否され、種別ごとの上限（500行／200行）と実際の行数を含むメッセージが出る。確認画面に進めず、アップロード済みファイルの一覧にも追加されない | アップロード | 上限は種別で違う。④従業員だけ200行
P2_受付拒否 | OP-213 | 2 / 4 | C | ファイルサイズ超過 | 5MBを超えるファイルをアップロードする／5.1MBのファイル | 「1ファイルあたり5MBまでです」と表示され、プレビューに進まない | アップロード
P2_受付拒否 | OP-214 | 2 / 4 | C | 文字コード不正 | テンプレートをShift_JISで保存してアップロードする／テンプレートをExcelで「CSV（コンマ区切り）」保存＝Shift_JIS | 「文字コードがUTF-8ではない可能性があります」と表示される | アップロード | Excelで「CSV UTF-8」を選ばずに保存した場合を想定
P2_受付拒否 | OP-215 | 2 / 4 | C | 列名不一致 | ④従業員のテンプレートを②店舗の枠にアップロードする／④従業員のファイルを②店舗の枠へ | 「テンプレートの列が一致しません」と表示され、必要な列と見つかった列が併記される | アップロード | 種別の取り違えに気づける表示になっていること
P2_受付拒否 | OP-216 | 2 / 4 | C | データ0件 | ヘッダー行のみのファイルをアップロードする／ヘッダー行のみのファイル | 「取り込めるデータがありません」と表示される | アップロード
P3_プレビュー | OP-301 | 2 | A | プレビューのタブ構成 | ①〜③設定マスタと④従業員・⑤管理者のプレビューをそれぞれ開く | ①〜③は種別ごとのタブ、④⑤は判定ごとのタブで表示される | プレビュー | 種別と判定が混在しないこと
P3_プレビュー | OP-303 | 2 | C | エラー行の表示 | ②店舗で郵便番号を空欄にした行を含めて取り込む／D2-3（池袋店／郵便番号 空欄） | 該当行が赤くハイライトされ、上部にエラー理由のバナーが出る。エラー行に編集ボタンは無く、画面上で直せない | プレビュー | **画面で直させない（J-029）。** 直すのは元CSV。プレビューを編集画面にしない
P3_プレビュー | OP-304 | 2 | C | 名称の引き当て失敗 | ②の所属業態に未登録の業態名、④の雇用区分名に未登録の名称を入れる／D2-4・D4-7 | どちらもエラー行になり「〇〇が登録されていません。先に①（③）を取り込んでください」と表示される | プレビュー | 引き当て失敗は取り込まない。順序の依存を示すメッセージであること
P3_プレビュー | OP-306 | 2 | C / H | エラー行CSVのダウンロード | エラー行があるプレビューで「エラー行をCSVでダウンロード」を押す | 元テンプレートと同じ列＋末尾に「エラー理由」列のファイルが落ちる | プレビュー | Excelで開いて文字化けしないこと（BOM付きUTF-8）
P3_プレビュー | OP-307 | 2 | C / H | エラー行CSVで修正して再取り込み | OP-306で落としたCSVの誤りを直し、理由列を削除して再アップロードする | エラーが解消され、全件が取り込める状態になる | プレビュー | 元CSVを直して再アップする運用が成立すること
P3_プレビュー | OP-308 | 2 | D | 管理者データの判定 | ⑤管理者に、未登録・在籍済み・招待未承諾・既に管理者の4パターンを入れる／D5 | 新規登録・権限付与・差し替え・スキップに正しく振り分けられる。「判定の見方」は既定で折りたたまれている | プレビュー | メールアドレスで突合すること／同じ人のアカウントが2つできないこと
P3_プレビュー | OP-310 | 2 | C | 退職者の突合 | 退職済み従業員と同じ従業員コードで④を取り込む／退職済み従業員と同じ従業員コード | 「退職済みの従業員と同じ従業員コードです」とエラーになり取り込まれない | プレビュー | 自動で復活しないこと（仕様§8.9）
P4_実行 | OP-401 | 2 | A | 実行中の挙動 | プレビューで実行を押し、続けて複数回押す。実行中にタブを閉じようとする | 進捗が表示される。二重に登録されない。離脱しようとすると警告が出る | 実行中 | 二重登録は取り返しがつかない
P4_実行 | OP-404 | 2 | C | 取り込み対象0件 | 全行がエラーになるファイルを取り込む | 実行ボタンが押せない状態になり「取り込めるデータが1件もありません」と表示される | プレビュー | 0件で実行できないこと（仕様§9.4）
P5_完了 | OP-501 | 2 | A | 全件成功の完了画面 | エラーの無いファイルを取り込む。完了後にインポートのトップ画面を開く | 登録件数が表示され、次にやることが案内される。トップにインポート履歴が残る | 完了 | 件数が実際の登録数と一致すること
P5_完了 | OP-502 | 2 | C | 取り込まなかった行の開示 | エラー行を除いて実行する | 完了画面に「取り込まなかった行（N件）」が表示され、除外理由が分かる | 完了 | 全件成功時も表示されること（仕様§9.7）
P5_完了 | OP-503 | 2 | C | 失敗行CSVのダウンロードと書式 | 部分成功の完了画面で「失敗した行をCSVでダウンロード」を押し、Excelで開く | 失敗した行だけが落ちる。文字化けせず、失敗理由の列が付いている。理由列を削除すればそのまま再アップロードでき、受理される | 完了 | 成功分は残り、失敗分だけ回収できること
P5_完了 | OP-505 | 2 | A | 招待メールの送信 | ④従業員・⑤管理者を取り込んだ後、招待メールを送信する | 今回登録した新規登録者にだけ届く。既に招待済みの人・スキップ判定だった人には届かない | 完了 | **既存者に再送すると混乱する。** 送信対象が判定結果と一致すること
P6_データ確認 | OP-601 | 2 | A | マスタ3種の反映 | ①〜③を取り込んだ後、業態・店舗・雇用区分の各設定画面を開く／D1・D2・D3 | 3種類とも件数と内容が一致する。②は5列、③は6列すべてが入っている | 業態設定 | 列の取りこぼしが起きやすい（仕様§4.4）
P6_データ確認 | OP-604 | 2 | A | 従業員の反映 | ④を取り込んだ後、従業員一覧を開く／D4 | 氏名・電話番号・メール・雇用区分・店舗・交通費が反映されている | 従業員一覧 | 交通費と店舗も反映されていること
P6_データ確認 | OP-605 | 2 | A | 従業員コードの自動採番 | 従業員コードを空欄にして④を取り込む／D4（従業員コードを全て空欄） | EMP- で始まるコードが自動で採番されている | 従業員一覧 | 重複していないこと（仕様§8.1）
P6_データ確認 | OP-606 | 2 | D | 管理者の反映 | ⑤を取り込んだ後、管理者一覧を開く／D5 | 管理者として登録され、担当店舗が設定されている | 管理者一覧
P6_データ確認 | OP-607 | 2 | D | 昇格時の勤務店舗維持 | 2店舗に所属する従業員を、担当店舗1つだけで⑤に記載して昇格させる／2店舗所属の従業員＋D5-2（担当店舗1つのみ記載） | 元の2店舗の所属が維持されている | 従業員一覧 | 勤務店舗が消えないこと（仕様§7.1）
P7_再取り込み | OP-701 | 4 | E | スキップの動作 | 同じ④従業員ファイルを「スキップ（既存を保持）」で再取り込みする／D4をそのまま再投入／重複時の処理=スキップ | 既存データが変更されない | プレビュー/完了
P7_再取り込み | OP-702 | 4 | E | 上書き更新の動作 | 氏名と交通費を変更した④を「上書き更新」で再取り込みする／D4の氏名と交通費を変更／重複時の処理=上書き更新 | 氏名と交通費が更新される | 従業員一覧 | テンプレートの全列が更新対象（仕様§4.3）
P7_再取り込み | OP-703 | 4 | E | 空欄セルの扱い | 電話番号を空欄にした④を「上書き更新」で再取り込みする／D4の電話番号を空欄／上書き更新 | 既存の電話番号が消えずに残る | 従業員一覧 | 空欄は「変更しない」（仕様§8.7）
P7_再取り込み | OP-704 | 4 | D / E | 管理者は重複設定が効かない | ⑤を再取り込みする | 「重複時の処理」の設定にかかわらず5分岐で自動判定される | プレビュー | 管理者データには適用されないこと
P8_権限 | OP-801 | 2 / 4 | F | 権限による出し分け | オーナーと店長（管理者）でそれぞれインポート画面を開く | オーナーは5種類すべて。店長は①②③が表示されず、④⑤のみ | インポート | 全社マスタを店長が触れないこと
P8_権限 | OP-803 | 2 / 4 | F | 担当店舗外の取り込み | 店長で、担当外の店舗名を含む④を取り込む | 該当行がエラーになり取り込まれない | プレビュー
P9_対象外の確認 | OP-901 | 2 / 4 | 対象外 | 対象外の機能が案内されない | 外部勤怠サービスインポート・補完用テンプレート取込・プレビューのデフォルト値設定を確認する | 3つとも凍結の案内が出る、または実装対象外として案内されない | - | 凍結中（仕様未完成・担当不在）
P1_テンプレートDL | OP-108 | 2 | A | 設定マスタの重複排除 | ①業態に同じ業態名を2行入れて取り込む／①業態に同じ業態名を2行 | 重複が自動で除外され、1件として登録される | プレビュー | 「重複は自動で除外されます」と案内が出ること／根拠: 仕様§4.1・§7.2
P3_プレビュー | OP-311 | 2 | A | ④は単一店舗のみ | ④従業員テンプレートの店舗名に「渋谷店,新宿店」と入れる／④の店舗名に「渋谷店,新宿店」 | 「渋谷店,新宿店」はエラーになる。カンマ区切りの複数指定は受け付けない | プレビュー | ④は単一店舗のみ（README §1.2・§8.3）。2店舗目は取込後に従業員一覧から追加
P6_データ確認 | OP-608 | 3 | B（手入力） | 複数店舗の後追い設定 | ④で登録した従業員に、従業員一覧から2店舗目を追加する | 2店舗の所属になる | 従業員一覧 | この状態がOP-607/CA-061の前提になる／根拠: 仕様§8.3
P3_プレビュー | OP-312 | 2 | A | 名称突合の細部 | 同名の業態を2件登録した状態で②を取り込む／②の所属業態に「 飲食店 」（前後に半角空白）を入れる | DBに同名の業態が複数ある行はエラーになり「同名の業態が複数登録されているため、どちらに紐づけるか判断できません」と出る。前後に空白がある「 飲食店 」はトリムされて正しく引き当てられる | プレビュー | 前後の空白のみトリム。全角半角・大文字小文字は正規化しない（README §4.5-6）／DB側に同名が複数ある場合はエラー
P7_再取り込み | OP-705 | 4 | E | 雇用区分の突合キー | コードを指定して名称だけ変更した③、コードを空欄にし既存と同じ名称の③を、それぞれ再取り込みする | コードがあればコード優先で突合。空欄なら名称で突合する | 雇用区分設定 | 突合キーを取り違えると別レコードが増える
P2_アップロード | OP-218 | 2 | A | 給与体系は時給・月給のみ | ③雇用区分の給与体系に「日給」と入れる／③の給与体系に「日給」（D3-7） | エラー。許可値が「月給/時給」と表示される | プレビュー | 日給は選択できないこと／根拠: 仕様§8.10。DBのenumが2値のため
P2_受付拒否 | OP-219 | 2 / 4 | C | 受付拒否からの復帰 | 受付拒否された後、正しいファイルをアップロードし直す | 正常に受理され、プレビューに進める | アップロード | 拒否状態が残らないこと／根拠: 仕様§9.3
P7_再取り込み | OP-707 | 2 | G | 中断して後日再開する | ①〜③をアップロードした状態で「一時保存して中断」を押し、後日オンボーディング画面から「続きから再開」を押す | 中断地点が保存され、再開すると①〜③はアップロード済みとして復元される。1件も投入していない状態では一時保存を押せない | アップロード | 5種類は1日で揃わない前提の機能
P0_前提 | OP-007 | 2 | A（前提） | モックで期待動作を確認できる | https://suguru789987.github.io/rakmy-timerecord-import-spec/ を開く | テンプレート側(s-tpl*)の画面が操作できる。外部勤怠側には凍結バナーが出る | - | 判定に迷ったらモックで期待動作を確認する／根拠: 仕様書 9. 関連資料
P6_データ確認 | OP-609 | 3 | B（手入力） | 手入力の出口が塞がっていない | インポートで登録した従業員の電話番号を編集から消す／管理者の担当店舗を管理者一覧から変更する／退職者を従業員一覧から復帰させる | 3つとも画面から実行できる | 従業員一覧 | インポートでできない操作の受け皿。塞がっているとインポートの仕様が成立しない
P6_データ確認 | OP-612 | 1 / 3 | A / B | 手入力とインポートで同じデータが作れる | 従業員一覧の「+ 追加」から1件登録し、入力項目をCSVテンプレートと比べる | 登録できる。入力できる項目がテンプレートの列と一致する | 各設定画面 | 経路による属性欠落を作らない（owner-mock §3.4.1）
P6_データ確認 | OP-615 | 3 | B（手入力） | インポートしたデータを編集・削除できる | インポートで登録した従業員を一覧から編集し、その後削除する。業態・店舗・雇用区分も各設定画面から削除する | いずれも実行できる。削除は確認ダイアログの後に消える | 従業員一覧 | **削除できないと検証の再実行ができない。**インポートに削除は無く、手入力が唯一の出口
P6_データ確認 | OP-617 | 3 | B（手入力） | 削除後に再インポートできる | OP-615で削除した従業員を、同じCSVで再度取り込む | 「新規登録」として取り込める | プレビュー／従業員一覧 | 削除がデータに残骸を残していないこと／根拠: 検証の再実行が成立するか
P0_前提 | OP-008 | 4 | A / B | 設定画面からの起動と方式の再設定 | 業態設定画面のヘッダー「CSVインポート」を押す。インポートのトップで「インポート方式を再設定」を押す | 方式選択を経て該当のアップロード画面へ直行する（方式選択が二度出ない）。再設定も動作する | 業態設定→インポート | URLパラメータで画面が決まること（仕様「もう一つの仕様書との連携」A）／根拠: モックは ?type=businesstype&mode=tpl
P0_前提 | OP-009 | 4 | A / B | 入口による戻り先と一覧の鮮度 | ①設定画面、②左ナビ、③オンボーディングの3経路から入って完了させ、戻った画面を確認する | ①は元の設定画面、②はインポートTOP、③は初期セットアップへ戻る。戻った先の一覧に取り込んだデータが反映されている | 完了画面 | 元の作業に戻れること／**取り込めたのに一覧が古いと失敗したと誤解する**
P7_再取り込み | OP-709 | 2 | G | 中断データが正しく復元される | OP-707で中断した後に「続きから再開」し、復元された内容を中断前と見比べる | 中断前にアップロードした①〜③の件数と内容が一致する。④以降は未アップロードのまま | アップロード画面 | **復元が壊れると顧客が入力し直しになる。** 件数だけでなく中身も見る
P7_再取り込み | OP-710 | 2 | G | 中断データが新規の取り込みに混ざらない | 中断した状態のまま「続きから再開」を使わず、インポートを最初から始める | 中断分のデータが自動で入らない。空の状態から始まる | アップロード画面 | **混ざると身に覚えのないデータが登録される。** 中断データの扱いが選べること
P8_権限 | OP-804 | 2 / 4 | F | 店長が担当店舗の従業員を取り込める | 店長（管理者）で、担当店舗のみの④従業員ファイルを取り込む | 全行が登録される。担当店舗の従業員として正しく反映される | プレビュー／従業員一覧 | **OP-803はエラー側のみ。正常系が通ることを確認する**
P6_データ確認 | OP-620 | 2 | A | 導入が通しで完了する | D1〜D5を①→②→③→④→⑤の順に取り込み、完了画面から招待メールを送る。届いたメールから従業員がパスワードを設定してログインする | 5種別すべてが登録され、招待メールが届き、従業員がログインして打刻画面に到達できる | 全画面（通し） | **この機能の目的は、打刻を始められる状態まで到達させること。** 個々の条件が合格でも、通しで完了しなければ価値が出ない
PS_セルフスタート | OP-021 | 1 | A（手入力） | 初期セットアップから手入力で登録する | b0（初期セットアップ）の①業態のステップを開き、業態名を入力して登録する／D1 | 3件が登録され、ステップの「登録済み」件数が3件になる | 初期セットアップ／業態設定 | セルフスタートの本体。CSVを使わない顧客はこの経路だけを通る
PS_セルフスタート | OP-022 | 1 | A（手入力） | 順序ガードが効く | ①業態が未登録の状態で、③雇用区分のステップ（done+1 より先）を開こうとする | 警告バナーが出て登録ボタンが押せない（登録できた件数＝0件） | 初期セットアップ | **参照先が無い状態で登録させない。** インポートの取り込み順序と同じ制約
PS_セルフスタート | OP-023 | 1 | A（手入力） | 登録済みステップを再編集できる | ①を登録した後、①のステップをもう一度開く | 「再編集」として開き、登録済みの内容が見える／追加登録もできる | 初期セットアップ | N<=done は再編集モード（owner-mock §5.3）
PS_セルフスタート | OP-024 | 1 | A（手入力） | 登録完了で次のステップへ誘導される | ①業態を登録して完了する | 中央にCTAモーダルが出て「次の登録に進む」「初期セットアップへ戻る」が選べる | 初期セットアップ | 新規登録モードのみ中央モーダル。順序を守らせるための強誘導
PS_セルフスタート | OP-025 | 1 / 3 | A / B（手入力） | 4項目完了で運用更新モードに切り替わる | ①〜④をすべて登録した後、設定画面（*-settings）を開く | 運用更新画面（*-ops-settings）へ転送される。サイドバーが「設定(運用)」になる | 各設定画面 | done>=4 で applySetupModeOnSettings が転送（owner-mock §3.3）
PS_セルフスタート | OP-026 | 1 | A（手入力） | マスタ参照のプルダウンが連動する | ①業態を登録 → ②店舗の登録モーダルを開く。その後①を削除して再度②を開く | 登録した業態が「所属業態」に出現する。削除すると選択肢から消える（残る件数＝0件） | 業態設定／店舗設定 | **未登録のマスタは参照できない。** インポートの順序依存と同じ構造（owner-mock §3.4.3）
PS_セルフスタート | OP-027 | 1 / 3 | A / B（手入力） | 登録モーダルが新規と編集で出し分けられる | 「+ 追加」で開いた場合と、一覧の各行「編集」で開いた場合を比べる | 新規＝タイトル「登録」・空1行・「＋行を追加」あり・一時保存あり・主ボタン「登録（N件）」／編集＝タイトル「編集」・プリフィル・複数行なし・一時保存なし・主ボタン「更新」 | 各設定画面 | 同一モーダルの出し分け（owner-mock §3.4.2）。経路による項目の欠落を作らない
PS_セルフスタート | OP-028 | 3 | B（手入力） | 一覧から編集・削除ができる | 運用更新画面の一覧で、各行の[編集]と[削除]を実行する | 編集はプリフィルで開いて更新できる。削除は確認ダイアログの後に消える | 各設定画面 | 全行に[編集][削除]がある（2026-06-24 追加）
PS_セルフスタート | OP-029 | 3 | B（手入力） | 運用更新モードの見え方 | ①〜④登録済みの状態で運用更新画面を開き、1件登録する | 空状態のヒーローが出ず一覧のみ。登録後は右上トースト（8秒・ホバーで停止）が出る | 各設定画面 | 運用中の人の作業を止めない（owner-mock §6）
PS_セルフスタート | OP-030 | 1 | A（手入力） | 業態は名前を入力して作成する | ①業態の登録モーダルを開く | 業態名がテキスト入力。登録済みから選ぶプルダウンではない | 業態設定 | CSVテンプレート①と同一（データ契約準拠）
PS_セルフスタート | OP-031 | 1 | A（手入力） | 手入力だけで初期セットアップを完了できる | CSVを使わず、①〜④を手入力で順に登録する／D1〜D4 | 4項目すべてが完了し、運用更新モードに切り替わる。招待メールを送れる | 初期セットアップ（通し） | **CSVを使わない顧客の経路。** これが通らないとセルフスタートが成立しない
PS_セルフスタート | OP-032 | 1 / 3 | A / B（手入力） | 同じメールアドレスで二重に招待されない | 同じメールアドレスの人を、④従業員（手入力またはCSV）と⑤管理者の両方で登録する | 招待メールは1通のみ（2通目＝0通）。1アカウントに従業員と管理者の両方の権限が付く | 従業員一覧／管理者一覧／メール | **アカウント＝メアド単位、ロールは累積**（owner-mock §16）。2通届くと利用者が混乱する
PS_セルフスタート | OP-033 | 1 | A（手入力） | 進捗が見える | ①〜③まで登録した状態で初期セットアップ画面を開く | 完了ステップ数と各ステップの登録件数が表示される | 初期セットアップ | 残りが分からないと離脱する