## マイルストーン
マイルストーン | 実装ポイント | このMSで満たすこと | MVP必須 | リリース必須 | 改善 | MVP必須の条件ID | 完了とみなす条件 | 実装状況 | 完了日
M1 | 配布物とアップロードの入口 | テンプレートを配り、壊れたファイルを入口で止める | 9 | 10 | 1 | AC-078 AC-011 AC-012 AC-016 AC-001 AC-002 AC-101 AC-103 AC-112 | MVP必須6件が合格。テンプレートが配れて、壊れたファイルが確認画面に進まず、**実運用の規模が分割せず入る**
M2 | プレビューと判定 | 取り込む前に何が起きるかを見せ、誤りをCSVで返す | 13 | 5 | 3 | AC-035 AC-023 AC-024 AC-025 AC-021 AC-022 AC-015 AC-091 AC-093 AC-094 AC-105 AC-106 AC-114 | MVP必須10件が合格。取り込む前に件数と誤りが見え、エラー行をCSVで返せる
M3 | 実行と完了 | 安全に流し、失敗しても回収できる | 7 | 5 | 3 | AC-077 AC-044 AC-043 AC-032 AC-042 AC-108 AC-109 | MVP必須5件が合格。二重登録されず、失敗行がDBに残らずCSVで回収でき、**①〜⑤を通しで完了して打刻を始められる状態になる**
M4 | 書き込みの正しさ | DBに入る値が仕様どおりであること | 3 | 2 | 1 | AC-053 AC-051 AC-052 | MVP必須3件が合格。テンプレートの全列がDBに入り、昇格で勤務店舗が消えない
M5 | 運用更新と再取り込み | 既存データを壊さずに更新できる | 5 | 3 | 0 | AC-061 AC-063 AC-074 AC-075 AC-065 | MVP必須5件が合格。既存を壊さずに更新でき、中断から正しく復元できる
M6 | 権限と手入力との分担 | 境界を守り、できないことの受け皿を残す | 7 | 5 | 1 | AC-060 AC-072 AC-073 AC-057 AC-059 AC-107 AC-113 | MVP必須5件が合格。店長が全社マスタを触れず、削除・編集の出口が塞がっていない
— | 対象外・検証の前提 | 実装対象ではない | 0 | 0 | 0 | — | 実装対象外
合計 | — | — | 44 | 30 | 9 | — | **MVP必須44件すべてが合格した時点でリリース判断が可能**