## 進捗
タイムレコード 登録・編集機能 進捗
フロー | MVP必須 合格 | MVP必須 総数 | 内容
フロー1 |  |  | 新規登録（手入力モーダル）
フロー2 |  |  | 新規登録（CSVインポート）
フロー3 |  |  | 運用の登録・編集（手入力）
フロー4 |  |  | 運用の登録（CSV）
マイルストーン | MVP必須 合格 | MVP必須 総数 | 完了とみなす条件
M1 配布物とアップロードの入口／手入力の入口
M2 プレビューと判定／登録モーダル
M3 実行と完了
M4 書き込みの正しさ
M5 運用更新と再取り込み
M6 権限と手入力との分担
MVP必須 合計 |  |  | すべて合格でリリース可
リリース必須 合計 |  |  | 不合格は影響を確認して判断
不合格（全体） |  |  | MVP必須に1件でもあればリリース不可

## 確認表
条件ID | フロー | MVP区分 | マイルストーン | 満たすべきこと | 実装箇所（画面・機能） | 合致していると言える状態 | 確認方法 | 根拠（検証ID） | 実装状況 | 検証結果 | 判定 | 確認日 | メモ
AC-077 | 2 | MVP必須 | M3 | ①〜⑤を通しで取り込み、打刻を始められる状態になる | 全画面（通し） | 5種別すべてが登録され、招待メールが届き、従業員が打刻画面に到達できる | 動作確認（検証プラン） | OP-620
AC-078 | 2 / 4 | MVP必須 | M1 | 実運用の規模を分割せずに取り込める | アップロード | 分割せずに受理される（④は200行、他は500行の範囲に収まる） | 動作確認（検証プラン） | OP-620 / CA-003
AC-035 | 2 | MVP必須 | M2 | 退職者と同じコードはエラー | プレビュー | 退職者と同じコードの行＝エラー。取り込まれた件数＝0件 | 動作確認（検証プラン） | OP-310
AC-044 | 2 | MVP必須 | M3 | 失敗した行がDBに残らない | 完了 | 部分成功後、失敗した行のレコード数＝0件。失敗行CSVの行数＝失敗件数と一致 | 動作確認＋DB確認 | OP-503
AC-053 | 2 / 4 | MVP必須 | M4 | 昇格で勤務店舗が消えない | 従業員一覧 | 元の2店舗の所属が維持されている／どちらも2店舗のまま。消えず、重複もしない | 動作確認（検証プラン） | OP-607 / CA-061
AC-060 | 3 | MVP必須 | M6 | インポートしたデータを削除できる | 従業員一覧 | 従業員・業態・店舗・雇用区分の4種とも削除できる（削除後の一覧に残る件数＝0件） | 動作確認（検証プラン） | OP-615
AC-061 | 4 | MVP必須 | M5 | スキップで既存が変わらない | プレビュー/完了 | スキップで再取り込み後、既存レコードの変更件数＝0件 | 動作確認（検証プラン） | OP-701
AC-063 | 4 | MVP必須 | M5 | 空欄で既存の値が消えない | 従業員一覧 | 空欄にした列の変更件数＝0件（電話番号が元の値のまま） | 動作確認（検証プラン） | OP-703
AC-055 | 2 / 4 | リリース必須 | M4 | 担当店舗のマージで重複しない | 従業員一覧 | 既に渋谷店を持つ人を渋谷店で昇格 → 担当店舗＝2件のまま（重複＝0件） | 動作確認（検証プラン） | CA-061
AC-062 | 4 | リリース必須 | M5 | 上書き更新で全列が更新される | 従業員一覧 | テンプレートに書いた列がすべて反映される（従業員コードを除く） | 動作確認（検証プラン） | OP-702
AC-023 | 2 | MVP必須 | M2 | エラー行を画面で編集させない | プレビュー | エラー行に編集ボタン＝0個。修正はCSVのみ | 動作確認（検証プラン） | OP-303
AC-024 | 2 | MVP必須 | M2 | エラー行をCSVで取り出せる | プレビュー / 完了 | 元テンプレートと同じ列＋末尾に「エラー理由」列のファイルが落ちる／エラーが解消され、全件が取り込める状態になる／成功7・失敗1と表示される。取り込まなかった2行も表示される。失敗行CSVは1行 | 動作確認（検証プラン） | OP-306 / OP-307 / CA-053
AC-043 | 2 | MVP必須 | M3 | 失敗行をCSVで回収できる | 完了 | 失敗した行だけが落ちる。文字化けせず、失敗理由の列が付いている／成功7・失敗1と表示される。取り込まなかった2行も表示される。失敗行CSVは1行 | 動作確認（検証プラン） | OP-503 / CA-053
AC-074 | 2 | MVP必須 | M5 | 中断したデータが正しく復元される | アップロード画面 | 中断前にアップロードした①〜③の件数と内容が一致する。④以降は未アップロードのまま | 動作確認（検証プラン） | OP-709
AC-075 | 2 | MVP必須 | M5 | 中断データが新規の取り込みに混ざらない | アップロード画面 | 再開せず開始したとき、自動で入る中断分＝0件 | 動作確認（検証プラン） | OP-710
AC-014 | 2 / 4 | リリース必須 | M1 | 受付拒否から復帰できる | アップロード | 拒否後に正しいファイルを上げ直すと受理され、確認画面に進める（再アップロード成功＝1回で可） | 動作確認（検証プラン） | OP-219
AC-046 | 2 | リリース必須 | M3 | 失敗行CSVがそのまま再アップできる形式 | 完了 | 失敗行CSVの列数＝元テンプレート＋1（理由列）。理由列を削除して再アップ → 受理される | 動作確認（検証プラン） | OP-503
AC-066 | 2 | リリース必須 | M5 | 作業を中断して後日再開できる | アップロード | 中断地点が保存され、再開すると①〜③はアップロード済みとして復元される。1件も投入していない状態では一時保存を押せない | 動作確認（検証プラン） | OP-707
AC-025 | 2 | MVP必須 | M2 | 管理者の判定が自動で行われる | プレビュー | 4パターン投入 → 新規登録1・権限付与1・差し替え1・スキップ1に振り分けられる（誤判定＝0件） | 動作確認（検証プラン） | OP-308
AC-065 | 4 | MVP必須 | M5 | 管理者に重複時の処理が適用されない | プレビュー | 「重複時の処理」の設定にかかわらず5分岐で自動判定される | 動作確認（検証プラン） | OP-704
AC-054 | 2 / 4 | リリース必須 | M4 | 新規管理者の担当店舗が正しく入る | 管理者一覧 | 既存の所属が無い人を「渋谷店,新宿店」で登録 → 担当店舗＝2件 | 動作確認（検証プラン） | CA-062
AC-011 | 2 / 4 | MVP必須 | M1 | 上限を超えたファイルを受け付けない | アップロード | 500行は受理。501行は拒否され、上限と実際の行数がメッセージに出る／200行は受理。201行は拒否される／5.0MBは受理。5.1MBは拒否される／どちらも拒否され、種別ごとの上限（500行／200行）と実際の行数を含むメッセージが出る。確認画面に進めない／「1ファイルあたり5MBまでです」と表示され、プレビューに進まない | 動作確認（検証プラン） | CA-001 / CA-003 / CA-005 / OP-211 / OP-213
AC-012 | 2 / 4 | MVP必須 | M1 | 壊れたファイルを受け付けない | アップロード | 「文字コードがUTF-8ではない可能性があります」と表示される／「テンプレートの列が一致しません」と表示され、必要な列と見つかった列が併記される／「取り込めるデータがありません」と表示される | 動作確認（検証プラン） | OP-214 / OP-215 / OP-216
AC-013 | 2 / 4 | リリース必須 | M1 | 拒否されたファイルが一覧に残らない | アップロード | どちらも拒否され、種別ごとの上限（500行／200行）と実際の行数を含むメッセージが出る。確認画面に進めない | 動作確認（検証プラン） | OP-211
AC-033 | 2 | リリース必須 | M3 | 0件では実行できない | プレビュー | 実行ボタンが押せない状態になり「取り込めるデータが1件もありません」と表示される／新規6・更新2・エラー2と表示され、実行ボタンは「8件をインポート」と出る | 動作確認（検証プラン） | OP-404 / CA-051
AC-021 | 2 | MVP必須 | M2 | 取り込み前に内容と判定を確認できる | プレビュー | 新規6・更新2・エラー2と表示され、実行ボタンは「8件をインポート」と出る | 動作確認（検証プラン） | CA-051
AC-022 | 2 | MVP必須 | M2 | エラー行が理由とともに分かる | プレビュー | エラー行すべてに理由が表示される（理由が空のエラー行＝0件） | 動作確認（検証プラン） | OP-303 / OP-304
AC-032 | 2 | MVP必須 | M3 | 二重に実行されない | 実行中 | ボタンを5回連打 → 登録された件数＝1回分（重複登録＝0件） | 動作確認（検証プラン） | OP-401
AC-042 | 2 | MVP必須 | M3 | 取り込まれなかった行が分かる | 完了 | 完了画面に「取り込まなかった行（N件）」が表示され、除外理由が分かる／成功7・失敗1と表示される。取り込まなかった2行も表示される。失敗行CSVは1行 | 動作確認（検証プラン） | OP-502 / CA-053
AC-031 | 2 | リリース必須 | M3 | 実行中であることが分かる | 実行中 | 実行中に進捗が表示される（進捗が出ない実行＝0件） | 動作確認（検証プラン） | OP-401
AC-041 | 2 | リリース必須 | M3 | 結果が件数で分かる | 完了 | 登録件数が表示され、次にやることが案内される。トップにインポート履歴が残る／成功7・失敗1と表示される。取り込まなかった2行も表示される。失敗行CSVは1行 | 動作確認（検証プラン） | OP-501 / CA-053
AC-047 | 2 | リリース必須 | M3 | 招待メールを送信できる | 完了 | 新規登録者にのみ送信（既存者・スキップ判定者への送信＝0件） | 動作確認（検証プラン） | OP-505
AC-026 | 2 | 改善 | M2 | ①〜③と④⑤でタブの役割が異なる | プレビュー | ①〜③＝種別タブ、④⑤＝判定タブ。タブ構成の取り違え＝0件 | 動作確認（検証プラン） | OP-301
AC-034 | 2 | 改善 | M3 | 実行中の離脱を警告する | 実行中 | 実行中にタブを閉じようとすると警告が出る（警告なしで閉じられた回数＝0回） | 動作確認（検証プラン） | OP-401
AC-037 | 2 | 改善 | M2 | 判定の凡例が邪魔をしない | プレビュー | 「判定の見方」が既定で閉じている（開いた状態で表示される画面＝0件） | 動作確認（検証プラン） | OP-308
AC-045 | 2 | 改善 | M3 | 次にやることが案内される | 完了 | 完了画面に「次にやること」が表示される（案内が出ない完了画面＝0件） | 動作確認（検証プラン） | OP-501
AC-048 | 2 | 改善 | M3 | インポート履歴が残る | 完了 | 取り込み完了後、トップに履歴が1件増える | 動作確認（検証プラン） | OP-501
AC-016 | 2 | MVP必須 | M1 | 取り込み順序が守られている | プレビュー | プレビューに3件が「新規」と表示される／②の所属業態が引き当てられずエラーになる | 動作確認（検証プラン） | OP-201 / OP-202
AC-051 | 2 | MVP必須 | M4 | テンプレートの全列が反映される | 業態設定 / 従業員一覧 / 管理者一覧 | 3種類とも件数と内容が一致する。②は5列、③は6列すべてが入っている／氏名・電話番号・メール・雇用区分・店舗・交通費が反映されている／EMP- で始まるコードが自動で採番されている／管理者として登録され、担当店舗が設定されている | 動作確認＋DB確認 | OP-601 / OP-604 / OP-605 / OP-606
AC-027 | 2 | リリース必須 | M2 | 設定マスタの重複が自動で除外される | プレビュー / 業態設定 | 重複が自動で除外され、1件として登録される／3件として登録される | 動作確認（検証プラン） | OP-108 / CA-056
AC-028 | 2 | リリース必須 | M2 | 名称の突合が一意でない場合はエラー | プレビュー | DB側に同名の業態が2件ある状態で取り込む → その行＝エラー（誤って紐づく件数＝0件） | 動作確認（検証プラン） | OP-312
AC-064 | 4 | リリース必須 | M5 | 雇用区分はコード優先で突合される | 雇用区分設定 | コード指定時はコードで突合（新規作成＝0件）。空欄時は名称で突合（新規作成＝0件） | 動作確認（検証プラン） | OP-705
AC-036 | 2 | 改善 | M2 | 名称突合で前後空白が無視される | プレビュー | 「 飲食店 」（前後空白）で取り込む → 引き当て成功。エラー＝0件 | 動作確認（検証プラン） | OP-312
AC-015 | 2 | MVP必須 | M2 | 給与体系は時給・月給のみ | プレビュー | 給与体系「日給」の行＝エラー。取り込まれた件数＝0件 | 動作確認（検証プラン） | OP-218
AC-052 | 2 | MVP必須 | M4 | コードが自動採番される | 従業員一覧 | コード空欄5件 → 5件すべてに EMP- で始まるコードが付与され、重複＝0件 | 動作確認＋DB確認 | OP-605 / CA-071
AC-091 | 2 / 4 | MVP必須 | M2 | 金額の範囲が守られる | プレビュー | 0はエラー（1以上）。99999999.99は登録できる。100000000はエラー | 動作確認（検証プラン） | CA-016
AC-093 | 2 / 4 | MVP必須 | M2 | 文字数の上限が守られる | 従業員一覧 / プレビュー | 100文字は登録できる。101文字はエラー／いずれもエラーになり、列名と上限がメッセージに出る | 動作確認（検証プラン） | CA-031 / CA-033
AC-094 | 2 / 4 | MVP必須 | M2 | 形式チェックが働く | プレビュー / 店舗設定 / 従業員一覧 | エラー行として赤く表示され、「メールアドレスの形式が正しくありません」と理由が出る。取り込まれない／前2つは登録できる。3つ目はエラー／全角ハイフンは半角に正規化される。英字混じりはエラー | 動作確認（検証プラン） | CA-036 / CA-041 / CA-044
AC-029 | 2 / 3 | リリース必須 | M2 | ④の店舗名は単一である | プレビュー / 従業員一覧 | 複数指定は受け付けられない（1店舗として扱われるかエラー）／2店舗の所属になる | 動作確認（検証プラン） | OP-311 / OP-608
AC-030 | 2 / 4 | リリース必須 | M2 | 金額が正しく解釈される | 雇用区分設定 / プレビュー | どちらも 200000 として登録される／エラー。「金額は半角数字で入力してください」 | 動作確認（検証プラン） | CA-014 / CA-015
AC-092 | 2 / 4 | リリース必須 | M2 | 時間の範囲が守られる | プレビュー / 雇用区分設定 | 0と1000はエラー。160は登録できる／0と999は登録できる。1000はエラー。「20時間」は単位付きのためエラー | 動作確認（検証プラン） | CA-021 / CA-024
AC-056 | 2 | 改善 | M4 | 従業員コードを指定できる | 従業員一覧 | コード指定した行は指定値のまま登録（書き換わった件数＝0件） | 動作確認（検証プラン） | CA-071
AC-072 | 2 / 4 | MVP必須 | M6 | 管理者は従業員と管理者のみ | インポート | オーナーは5種類すべて。店長は①②③が表示されず、④⑤のみ | 動作確認（検証プラン） | OP-801
AC-073 | 2 / 4 | MVP必須 | M6 | 管理者は担当店舗の範囲に限られる | プレビュー | 担当外の店舗を含む行＝エラー。取り込まれた件数＝0件 | 動作確認（検証プラン） | OP-803
AC-071 | 2 / 4 | リリース必須 | M6 | オーナーは5種別すべて取り込める | インポート | オーナーは5種類すべて。店長は①②③が表示されず、④⑤のみ | 動作確認（検証プラン） | OP-801
AC-076 | 2 / 4 | リリース必須 | M6 | 店長が担当店舗の従業員を取り込める | プレビュー／従業員一覧 | 担当店舗のみのファイル → 全行が登録される（エラー＝0件） | 動作確認（検証プラン） | OP-804
AC-057 | 3 | MVP必須 | M6 | インポートが案内する出口が塞がっていない | 従業員一覧 | 値の削除・担当店舗変更・退職者の復帰の3操作すべてが実行できる（実行できない操作＝0件） | 動作確認（検証プラン） | OP-609
AC-059 | 3 | MVP必須 | M6 | インポートしたデータが手入力で扱える | 従業員一覧 | 編集・削除の2操作とも実行できる（実行できない操作＝0件） | 動作確認（検証プラン） | OP-615
AC-058 | 1 / 3 | リリース必須 | M6 | 登録経路によるスキーマの差異が無い | 各設定画面 | 手入力の登録モーダルとCSVテンプレートで入力項目が一致する | 実装レビュー（登録モーダルとテンプレートの項目突合） | OP-612
AC-067 | 3 | リリース必須 | M6 | 削除後に再インポートできる | プレビュー／従業員一覧 | 削除した対象を再取り込み → 判定が「新規登録」（エラー・スキップ＝0件） | 動作確認（検証プラン） | OP-617
AC-069 | 4 | リリース必須 | M6 | 戻った先の一覧が最新である | 完了画面 | 戻った先の一覧に取り込んだ件数が反映されている（反映漏れ＝0件） | 動作確認（検証プラン） | OP-009
AC-068 | 1 / 3 | 改善 | M6 | 手入力とインポートで同じデータが作れる | 各設定画面 | 登録できる。入力できる項目がテンプレートの列と一致する | 動作確認（検証プラン） | OP-612
AC-009 | 4 | リリース必須 | M1 | 設定画面から方式選択なしで該当画面に着く | 業態設定→インポート | 設定画面から起動 → 方式選択画面の表示回数＝0回（該当画面へ直行） | 動作確認（検証プラン） | OP-008
AC-010 | 4 | リリース必須 | M1 | 入口ごとに正しい場所へ戻る | 完了画面 | 3経路それぞれで戻り先が正しい（誤った戻り先＝0件） | 動作確認（検証プラン） | OP-009
AC-006 | 4 | 改善 | M1 | インポート方式を再設定できる | 業態設定→インポート | トップから方式を選び直せる（選び直せない＝不合格。再設定の成功＝1回で可） | 動作確認（検証プラン） | OP-008
AC-001 | 2 | MVP必須 | M1 | テンプレートを5種類ダウンロードできる | インポート | 5ファイルとも文字化けしない。③雇用区分・④従業員のコード列は空欄。②店舗の営業時間は1列。⑤管理者に権限列が無い | 動作確認（検証プラン） | OP-101
AC-002 | 2 | MVP必須 | M1 | 配布テンプレートのサンプル行にコードが入っていない | インポート | 5ファイルとも文字化けしない。③雇用区分・④従業員のコード列は空欄。②店舗の営業時間は1列。⑤管理者に権限列が無い | 実装レビュー（配布テンプレート） | OP-101
AC-003 | 2 | リリース必須 | M1 | ⑤管理者に権限を選ぶ列が無い | インポート | 5ファイルとも文字化けしない。③雇用区分・④従業員のコード列は空欄。②店舗の営業時間は1列。⑤管理者に権限列が無い | 実装レビュー（配布テンプレート） | OP-101
AC-004 | 2 | リリース必須 | M1 | ②店舗の営業時間が1列である | インポート | 5ファイルとも文字化けしない。③雇用区分・④従業員のコード列は空欄。②店舗の営業時間は1列。⑤管理者に権限列が無い | 実装レビュー（配布テンプレート） | OP-101
AC-081 | 2 / 4 | — | — | 外部勤怠サービスインポートは対象外 | インポートのトップ | 3つとも凍結の案内が出る、または実装対象外として案内されない | 実装レビュー（対象外の確認） | OP-901
AC-082 | 2 / 4 | — | — | 補完テンプレート・デフォルト値設定は対象外 | 補完テンプレート／プレビュー | 3つとも凍結の案内が出る、または実装対象外として案内されない | 実装レビュー（対象外の確認） | OP-901
AC-005 | 2 | — | — | 検証環境と初期データが整っている | ログイン | ダッシュボードが表示される。5種類すべてが0件。方式がテンプレートになっている | 実装レビュー（検証の前提） | OP-001
AC-007 | 2 | — | — | 新規登録と運用更新を分けて検証する | ログイン | ダッシュボードが表示される。5種類すべてが0件。方式がテンプレートになっている | 実装レビュー（検証の前提） | OP-001
AC-008 | 2 | — | — | モックで期待動作を確認できる | モック（公開URL） | テンプレート側の画面が操作でき、外部勤怠側19画面に凍結バナーが出る | 実装レビュー（モック） | OP-007
AC-101 | 1 | MVP必須 | M1 | 手入力でも登録順序が守られる | 初期セットアップ | 未到達のステップで登録できた件数＝0件（警告バナーが出てボタンが押せない） | 動作確認（検証プラン） | OP-022
AC-102 | 1 | リリース必須 | M1 | 登録済みステップを再編集できる | 初期セットアップ | 登録済みステップを開くと再編集モードで開き、追加登録できる（開けない件数＝0件） | 動作確認（検証プラン） | OP-023
AC-103 | 1 / 3 | MVP必須 | M1 | 4項目完了で運用更新モードに切り替わる | 各設定画面 | done>=4 で *-settings を開くと *-ops-settings へ転送される（転送されない＝不合格） | 動作確認（検証プラン） | OP-025
AC-104 | 1 / 3 | リリース必須 | M1 | モードによって登録後の誘導が変わる | 初期セットアップ／各設定画面 | 新規登録モード＝中央CTAモーダル。運用更新モード＝右上トースト（8秒） | 動作確認（検証プラン） | OP-024 / OP-029
AC-105 | 1 / 3 | MVP必須 | M2 | 登録モーダルが新規と編集で出し分けられる | 各設定画面 | 新規＝空1行・複数行追加あり・一時保存あり・主ボタン「登録（N件）」／編集＝プリフィル・複数行なし・一時保存なし・主ボタン「更新」（食い違い＝0件） | 動作確認（検証プラン） | OP-027
AC-106 | 1 | MVP必須 | M2 | マスタ参照のプルダウンが登録済みから生成される | 各設定画面 | 登録すると選択肢に出現し、削除すると消える（削除後に残る件数＝0件） | 動作確認（検証プラン） | OP-026
AC-107 | 3 | MVP必須 | M6 | 一覧の各行から編集・削除ができる | 各設定画面 | 全行に[編集][削除]がある（無い行＝0件）。削除は確認ダイアログの後に消える | 動作確認（検証プラン） | OP-028
AC-108 | 1 | MVP必須 | M3 | 手入力だけで初期セットアップを完了できる | 初期セットアップ（通し） | CSVを使わず①〜④を登録し、4項目完了・運用更新モードへ切替・招待メール送信までできる | 動作確認（検証プラン） | OP-031
AC-109 | 1 / 3 | MVP必須 | M3 | 同じメールアドレスで二重に招待されない | 従業員一覧／管理者一覧／メール | 従業員と管理者の両方で登録しても招待メール＝1通（2通目＝0通）。1アカウントに両方の権限が付く | 動作確認（検証プラン） | OP-032
AC-110 | 1 | リリース必須 | M1 | 業態は名前を入力して作成する | 業態設定 | 業態名がテキスト入力である（プルダウンでの選択のみ＝不合格。テキスト入力欄＝1個） | 実装レビュー（登録モーダル） | OP-030
AC-111 | 1 | リリース必須 | M1 | 初期セットアップの進捗が見える | 初期セットアップ | 完了ステップ数（0〜4）と各ステップの登録件数が表示される（表示されない項目＝0件） | 動作確認（検証プラン） | OP-033
AC-112 | 1 | MVP必須 | M1 | 手入力での新規登録ができる | 初期セットアップ／業態設定 | 初期セットアップから①業態を3件登録でき、登録済み件数＝3件と表示される | 動作確認（検証プラン） | OP-021
AC-113 | 1 / 3 | MVP必須 | M6 | 運用中に手入力で1件ずつ追加できる | 各設定画面（運用） | 運用更新画面の「+ 追加」から登録でき、一覧に反映される（登録できない種別＝0件） | 動作確認（検証プラン） | OP-029 / OP-612
AC-114 | 2 / 4 | MVP必須 | M2 | セットアップ中に取り込み直せる | プレビュー／アップロード | エラー行を直して再アップロードすると受理され、取り込める（やり直しになった回数＝0回） | 動作確認（検証プラン） | OP-306 / OP-307 / OP-219