## 受入条件表
タイムレコード 登録・編集機能 受入条件表
用語の定義は 00_定義表.xlsx、操作の手順は 使い方.xlsx を参照。
■ 受入テスト 到達状況 |  | 下表の「合否」を選ぶと自動で更新されます。この範囲は触らないでください
マイルストーン | 完了条件 |  |  | 条件数 | OK | NG | 未判定 | 到達率
M1 配布物とアップロードの入口／手入力の入口 | テンプレートを配れて、壊れたファイルが入口で止まり、手入力で登録できる
M2 プレビューと判定／登録モーダル | 取り込む前に件数と誤りが見え、登録モーダルが新規と編集で出し分けられる
M3 実行と完了 | 二重登録されず失敗行が残らない。手入力とCSVの両方で通しで導入が完了する
M4 書き込みの正しさ | テンプレートの全列がDBに入り、昇格で勤務店舗が消えない
M5 運用更新と再取り込み | 既存を壊さずに更新でき、中断から正しく復元できる
M6 権限と手入力との分担 | 店長が全社マスタを触れず、削除・編集の出口が塞がっていない
— 対象外・検証の前提 | 実装対象ではない
総合判定
フロー | 内容 |  |  | 条件数 | OK | NG | 未判定 | 到達率
フロー1 | 新規登録セルフスタート（手入力モーダル）
フロー2 | 新規登録セルフスタート（CSVインポート）
フロー3 | 運用の登録・編集（手入力モーダル）
フロー4 | 運用の登録（CSVインポート）
実装レベル | 意味 |  |  | 条件数 | OK | NG | 未判定 | 到達率
MVP必須 | 揃わないと機能として成立しない
リリース必須 | 顧客に出すのに必要
改善 | 無くても運用は回る
— | 対象外・検証の前提
■ 受入条件（88件） |  | 「合否」を選ぶと上の到達状況に反映されます。黄色が記入欄
マイルストーン | マイルストーンの完了条件 | 設計ポイント | 条件ID | 実装レベル | 何を実装するか | 合格ライン（この数値を満たせば実装完了） | 実装できていないと起きること | フロー | 確認する画面 | 確認方法 | 仕様書の根拠 | 対応検証ID | 合否 | 実測値 | 判定者 | 判定日
M1 配布物とアップロードの入口／手入力の入口 | テンプレートを配れて、壊れたファイルが入口で止まり、手入力で登録できる | ⑪ 配布物 | AC-001 | MVP必須 | テンプレートを5種類ダウンロードできる | ①〜⑤の5ファイルすべてがダウンロードでき、Excelで開いて文字化けしない（開けない・化けるファイル＝0件） | **テンプレートが文字化けし、そもそも入力できない** | 2 | インポート | 動作確認（検証プラン） | README §9.5 | OP-101
M1 配布物とアップロードの入口／手入力の入口 | テンプレートを配れて、壊れたファイルが入口で止まり、手入力で登録できる | ⑪ 配布物 | AC-002 | MVP必須 | 配布テンプレートのサンプル行にコードが入っていない | ③雇用区分・④従業員のサンプル行でコード列が空欄（値が入っているファイル＝0件） | **サンプルのコードが他社と衝突する。** 全社横断でユニークなため | 2 | インポート | 実装レビュー（配布テンプレート） | README §8.1 | OP-101
M1 配布物とアップロードの入口／手入力の入口 | テンプレートを配れて、壊れたファイルが入口で止まり、手入力で登録できる | ④ 入口で止める | AC-011 | MVP必須 | 上限を超えたファイルを受け付けない | ①②③⑤は500行が受理・501行が拒否。④従業員は200行が受理・201行が拒否。ファイルサイズは5.0MBが受理・5.1MBが拒否。拒否時は上限と実際の値がメッセージに出る | **上限超過のまま処理が走り、タイムアウトや部分登録が起きる** | 2 / 4 | アップロード | 動作確認（検証プラン） | README §7.5 | CA-001 / CA-003 / CA-005 / OP-211 / OP-213
M1 配布物とアップロードの入口／手入力の入口 | テンプレートを配れて、壊れたファイルが入口で止まり、手入力で登録できる | ④ 入口で止める | AC-012 | MVP必須 | 壊れたファイルを受け付けない | 「文字コードがUTF-8ではない可能性があります」と表示される／「テンプレートの列が一致しません」と表示され、必要な列と見つかった列が併記される／「取り込めるデータがありません」と表示される | **壊れたファイルがプレビューまで進み、意味不明なエラーが大量に出る** | 2 / 4 | アップロード | 動作確認（検証プラン） | README §9.5 | OP-214 / OP-215 / OP-216
M1 配布物とアップロードの入口／手入力の入口 | テンプレートを配れて、壊れたファイルが入口で止まり、手入力で登録できる | ⑥ 順序と依存 | AC-016 | MVP必須 | 取り込み順序が守られている | ①未登録の状態で②を取り込むと、所属業態が引き当てられずエラー（取り込まれた件数＝0件）。①→②の順なら全件が「新規」と表示される | **参照先が未登録で全行エラーになる。** 顧客は原因が分からない | 2 | プレビュー | 動作確認（検証プラン） | README §1.3 | OP-201 / OP-202
M1 配布物とアップロードの入口／手入力の入口 | テンプレートを配れて、壊れたファイルが入口で止まり、手入力で登録できる | ⓪ 導入が通しで完了する | AC-078 | MVP必須 | 実運用の規模を分割せずに取り込める | 分割せずに受理される（④は200行、他は500行の範囲に収まる） | **分割が必要だと1件ずつ入力するのと手間が変わらず、機能の価値が消える。** 上限が実運用の規模に足りているかの確認 | 2 / 4 | アップロード | 動作確認（検証プラン） | 仕様書 1.1 何を解決しているか／README §7.5 | OP-620 / CA-003
M1 配布物とアップロードの入口／手入力の入口 | テンプレートを配れて、壊れたファイルが入口で止まり、手入力で登録できる | ⑥ 順序と依存 | AC-101 | MVP必須 | 手入力でも登録順序が守られる | 未到達のステップで登録できた件数＝0件（警告バナーが出てボタンが押せない） | **参照先が無い状態で登録され、データが繋がらない。** インポートの順序依存と同じ問題 | 1 | 初期セットアップ | 動作確認（検証プラン） | owner-mock §5.3 順序ガード | OP-022
M1 配布物とアップロードの入口／手入力の入口 | テンプレートを配れて、壊れたファイルが入口で止まり、手入力で登録できる | ⑩ 入口と戻り先 | AC-103 | MVP必須 | 4項目完了で運用更新モードに切り替わる | done>=4 で *-settings を開くと *-ops-settings へ転送される（転送されない＝不合格） | **運用開始後も初期セットアップ画面が出続ける。** 順序ガードが残り、追加登録ができない | 1 / 3 | 各設定画面 | 動作確認（検証プラン） | owner-mock §3.3 | OP-025
M1 配布物とアップロードの入口／手入力の入口 | テンプレートを配れて、壊れたファイルが入口で止まり、手入力で登録できる | ⓪ 導入が通しで完了する | AC-112 | MVP必須 | 手入力での新規登録ができる | 初期セットアップから①業態を3件登録でき、登録済み件数＝3件と表示される | **セルフスタートの入口が動かない。** CSVインポートも同じ画面から入るため全体が止まる | 1 | 初期セットアップ／業態設定 | 動作確認（検証プラン） | owner-mock §3.3.2 | OP-021
M1 配布物とアップロードの入口／手入力の入口 | テンプレートを配れて、壊れたファイルが入口で止まり、手入力で登録できる | ⑪ 配布物 | AC-003 | リリース必須 | ⑤管理者に権限を選ぶ列が無い | ⑤管理者テンプレートが3列（管理者名・メールアドレス・担当店舗）。権限列＝0個 | 存在しない権限列を顧客が埋め、混乱する | 2 | インポート | 実装レビュー（配布テンプレート） | README §7.4 | OP-101
M1 配布物とアップロードの入口／手入力の入口 | テンプレートを配れて、壊れたファイルが入口で止まり、手入力で登録できる | ⑪ 配布物 | AC-004 | リリース必須 | ②店舗の営業時間が1列である | ②店舗テンプレートの営業時間が1列（開店時間・閉店時間に分かれている＝不合格） | 列構成がDBと合わず取り込めない | 2 | インポート | 実装レビュー（配布テンプレート） | README §7.3 | OP-101
M1 配布物とアップロードの入口／手入力の入口 | テンプレートを配れて、壊れたファイルが入口で止まり、手入力で登録できる | ⑩ 入口と戻り先 | AC-009 | リリース必須 | 設定画面から方式選択なしで該当画面に着く | 設定画面から起動 → 方式選択画面の表示回数＝0回（該当画面へ直行） | 設定画面のリンクを踏んでも方式選択が再度出る。**パラメータ名が2つの仕様で食い違っている（要確定）** | 4 | 業態設定→インポート | 動作確認（検証プラン） | 仕様書「連携要件A」 | OP-008
M1 配布物とアップロードの入口／手入力の入口 | テンプレートを配れて、壊れたファイルが入口で止まり、手入力で登録できる | ⑩ 入口と戻り先 | AC-010 | リリース必須 | 入口ごとに正しい場所へ戻る | 3経路それぞれで戻り先が正しい（誤った戻り先＝0件） | 元の作業に戻れず、運用で使われなくなる | 4 | 完了画面 | 動作確認（検証プラン） | 仕様書「入口と取り込み範囲」 | OP-009
M1 配布物とアップロードの入口／手入力の入口 | テンプレートを配れて、壊れたファイルが入口で止まり、手入力で登録できる | ④ 入口で止める | AC-013 | リリース必須 | 拒否されたファイルが一覧に残らない | どちらも拒否され、種別ごとの上限（500行／200行）と実際の行数を含むメッセージが出る。プレビューに進めない | 拒否されたファイルが残り、取り込んだと誤解する | 2 / 4 | アップロード | 動作確認（検証プラン） | README §9 | OP-211
M1 配布物とアップロードの入口／手入力の入口 | テンプレートを配れて、壊れたファイルが入口で止まり、手入力で登録できる | ② 取り返しがつく | AC-014 | リリース必須 | 受付拒否から復帰できる | 拒否後に正しいファイルを上げ直すと受理され、プレビューに進める（再アップロード成功＝1回で可） | 拒否されたあと何をすれば進めるのか分からず止まる | 2 / 4 | アップロード | 動作確認（検証プラン） | フローC | OP-219
M1 配布物とアップロードの入口／手入力の入口 | テンプレートを配れて、壊れたファイルが入口で止まり、手入力で登録できる | ⑥ 順序と依存 | AC-102 | リリース必須 | 登録済みステップを再編集できる | 登録済みステップを開くと再編集モードで開き、追加登録できる（開けない件数＝0件） | 入力を間違えたときに戻れず、最初からやり直しになる | 1 | 初期セットアップ | 動作確認（検証プラン） | owner-mock §5.3 | OP-023
M1 配布物とアップロードの入口／手入力の入口 | テンプレートを配れて、壊れたファイルが入口で止まり、手入力で登録できる | ⑩ 入口と戻り先 | AC-104 | リリース必須 | モードによって登録後の誘導が変わる | 新規登録モード＝中央CTAモーダル。運用更新モード＝右上トースト（8秒） | 運用中に中央モーダルが出ると作業が止まる。初期にトーストだと次へ進めず離脱する | 1 / 3 | 初期セットアップ／各設定画面 | 動作確認（検証プラン） | owner-mock §6 | OP-024 / OP-029
M1 配布物とアップロードの入口／手入力の入口 | テンプレートを配れて、壊れたファイルが入口で止まり、手入力で登録できる | ⑥ 順序と依存 | AC-110 | リリース必須 | 業態は名前を入力して作成する | 業態名がテキスト入力である（プルダウンでの選択のみ＝不合格。テキスト入力欄＝1個） | CSVテンプレート①と食い違い、経路によって作れるデータが変わる | 1 | 業態設定 | 実装レビュー（登録モーダル） | owner-mock §3.4.2／README §1.2 | OP-030
M1 配布物とアップロードの入口／手入力の入口 | テンプレートを配れて、壊れたファイルが入口で止まり、手入力で登録できる | ⑤ 判定を隠さない | AC-111 | リリース必須 | 初期セットアップの進捗が見える | 完了ステップ数（0〜4）と各ステップの登録件数が表示される（表示されない項目＝0件） | 残りが分からず離脱する | 1 | 初期セットアップ | 動作確認（検証プラン） | owner-mock §5.1 | OP-033
M1 配布物とアップロードの入口／手入力の入口 | テンプレートを配れて、壊れたファイルが入口で止まり、手入力で登録できる | ⑩ 入口と戻り先 | AC-006 | 改善 | インポート方式を再設定できる | トップから方式を選び直せる（選び直せない＝不合格。再設定の成功＝1回で可） | 方式を選び直せず、間違えるとやり直しになる | 4 | 業態設定→インポート | 動作確認（検証プラン） | README §9 | OP-008
M2 プレビューと判定／登録モーダル | 取り込む前に件数と誤りが見え、登録モーダルが新規と編集で出し分けられる | ⑦ 値の妥当性 | AC-015 | MVP必須 | 給与体系は時給・月給のみ | 給与体系「日給」の行＝エラー。取り込まれた件数＝0件 | **DB制約違反で登録が落ちる。** enumは時給・月給の2値 | 2 | プレビュー | 動作確認（検証プラン） | README §0.5／§8.10 | OP-218
M2 プレビューと判定／登録モーダル | 取り込む前に件数と誤りが見え、登録モーダルが新規と編集で出し分けられる | ⑤ 判定を隠さない | AC-021 | MVP必須 | 取り込み前に内容と判定を確認できる | 新規6・更新2・エラー2と表示され、実行ボタンは「8件をインポート」と出る | **何が登録されるか分からないまま実行させることになる。** プレビューがこの機能の要 | 2 | プレビュー | 動作確認（検証プラン） | フローA【2】 | CA-051
M2 プレビューと判定／登録モーダル | 取り込む前に件数と誤りが見え、登録モーダルが新規と編集で出し分けられる | ⑤ 判定を隠さない | AC-022 | MVP必須 | エラー行が理由とともに分かる | エラー行すべてに理由が表示される（理由が空のエラー行＝0件） | **なぜ取り込めないのか分からず、顧客が問い合わせる** | 2 | プレビュー | 動作確認（検証プラン） | フローC | OP-303 / OP-304
M2 プレビューと判定／登録モーダル | 取り込む前に件数と誤りが見え、登録モーダルが新規と編集で出し分けられる | ② 取り返しがつく | AC-023 | MVP必須 | プレビューのエラー行を画面で編集させない | エラー行に編集ボタン＝0個。修正はCSVのみ | **画面で直すと元CSVに残らず再発する。** プレビューが編集画面になり状態管理が跳ね上がる（J-029） | 2 | プレビュー | 動作確認（検証プラン） | **設計の背骨①**／仕様書 4.1 | OP-303
M2 プレビューと判定／登録モーダル | 取り込む前に件数と誤りが見え、登録モーダルが新規と編集で出し分けられる | ② 取り返しがつく | AC-024 | MVP必須 | エラー行をCSVで取り出せる | 元テンプレートと同じ列＋末尾に「エラー理由」列のファイルが落ちる／エラーが解消され、全件が取り込める状態になる／成功7・失敗1と表示される。取り込まなかった2行も表示される。失敗行CSVは1行 | **エラー行を直す手段が無くなる。** 30人中1人の誤りで全体が止まる | 2 | プレビュー / 完了 | 動作確認（検証プラン） | フローC | OP-306 / OP-307 / CA-053
M2 プレビューと判定／登録モーダル | 取り込む前に件数と誤りが見え、登録モーダルが新規と編集で出し分けられる | ③ 同じ人を二重に作らない | AC-025 | MVP必須 | 管理者の判定が自動で行われる | 4パターン投入 → 新規登録1・権限付与1・差し替え1・スキップ1に振り分けられる（誤判定＝0件） | **店長のアカウントが2つできる。** 打刻の記録が分断され、給与計算が合わなくなる | 2 | プレビュー | 動作確認（検証プラン） | **設計の背骨④**／フローD | OP-308
M2 プレビューと判定／登録モーダル | 取り込む前に件数と誤りが見え、登録モーダルが新規と編集で出し分けられる | ① データを壊さない | AC-035 | MVP必須 | 退職者と同じコードはエラー | 退職者と同じコードの行＝エラー。取り込まれた件数＝0件 | **退職者が勝手に復活する。** 給与計算と打刻に退職者が混ざる | 2 | プレビュー | 動作確認（検証プラン） | README §8.4 | OP-310
M2 プレビューと判定／登録モーダル | 取り込む前に件数と誤りが見え、登録モーダルが新規と編集で出し分けられる | ⑦ 値の妥当性 | AC-091 | MVP必須 | 金額の範囲が守られる | 0はエラー（1以上）。99999999.99は登録できる。100000000はエラー | **0円や桁溢れがDBに入る。** 給与計算が壊れる | 2 / 4 | プレビュー | 動作確認（検証プラン） | README §4.5-2 | CA-016
M2 プレビューと判定／登録モーダル | 取り込む前に件数と誤りが見え、登録モーダルが新規と編集で出し分けられる | ⑦ 値の妥当性 | AC-093 | MVP必須 | 文字数の上限が守られる | 100文字は登録できる。101文字はエラー／いずれもエラーになり、列名と上限がメッセージに出る | **DBの桁を超えて登録に失敗する。** どの行かも分からない | 2 / 4 | 従業員一覧 / プレビュー | 動作確認（検証プラン） | README §4.5-4 | CA-031 / CA-033
M2 プレビューと判定／登録モーダル | 取り込む前に件数と誤りが見え、登録モーダルが新規と編集で出し分けられる | ⑦ 値の妥当性 | AC-094 | MVP必須 | 形式チェックが働く | エラー行として赤く表示され、「メールアドレスの形式が正しくありません」と理由が出る。取り込まれない／前2つは登録できる。3つ目はエラー／全角ハイフンは半角に正規化される。英字混じりはエラー | **誤ったメールアドレスに招待が飛ぶ。** 本人はログインできない | 2 / 4 | プレビュー / 店舗設定 / 従業員一覧 | 動作確認（検証プラン） | README §4.5 | CA-036 / CA-041 / CA-044
M2 プレビューと判定／登録モーダル | 取り込む前に件数と誤りが見え、登録モーダルが新規と編集で出し分けられる | ⑨ 手入力との分担 | AC-105 | MVP必須 | 登録モーダルが新規と編集で出し分けられる | 新規＝空1行・複数行追加あり・一時保存あり・主ボタン「登録（N件）」／編集＝プリフィル・複数行なし・一時保存なし・主ボタン「更新」（食い違い＝0件） | **編集で開いたのに前回の入力が残る、または新規で開いたのに既存が出る。** 誤ったデータを上書きする | 1 / 3 | 各設定画面 | 動作確認（検証プラン） | owner-mock §3.4.2 | OP-027
M2 プレビューと判定／登録モーダル | 取り込む前に件数と誤りが見え、登録モーダルが新規と編集で出し分けられる | ⑥ 順序と依存 | AC-106 | MVP必須 | マスタ参照のプルダウンが登録済みから生成される | 登録すると選択肢に出現し、削除すると消える（削除後に残る件数＝0件） | **未登録の業態や店舗を選べてしまい、存在しない参照ができる。** または登録したのに選べない | 1 | 各設定画面 | 動作確認（検証プラン） | owner-mock §3.4.3 | OP-026
M2 プレビューと判定／登録モーダル | 取り込む前に件数と誤りが見え、登録モーダルが新規と編集で出し分けられる | ② 取り返しがつく | AC-114 | MVP必須 | セットアップ中に取り込み直せる | エラー行を直して再アップロードすると受理され、取り込める（やり直しになった回数＝0回） | **導入作業の途中で誤りに気づいても直せない。** 最初からやり直しになり、導入で離脱する | 2 / 4 | プレビュー／アップロード | 動作確認（検証プラン） | フローC／フローH／仕様書「新規登録と運用更新の違い」 | OP-306 / OP-307 / OP-219
M2 プレビューと判定／登録モーダル | 取り込む前に件数と誤りが見え、登録モーダルが新規と編集で出し分けられる | ⑥ 順序と依存 | AC-027 | リリース必須 | 設定マスタの重複が自動で除外される | 重複が自動で除外され、1件として登録される／3件として登録される | 同じ業態が2件登録され、以後の参照が壊れる | 2 | プレビュー / 業態設定 | 動作確認（検証プラン） | README §4.1 | OP-108 / CA-056
M2 プレビューと判定／登録モーダル | 取り込む前に件数と誤りが見え、登録モーダルが新規と編集で出し分けられる | ⑥ 順序と依存 | AC-028 | リリース必須 | 名称の突合が一意でない場合はエラー | DB側に同名の業態が2件ある状態で取り込む → その行＝エラー（誤って紐づく件数＝0件） | 同名の業態のどちらに紐づくか不定になり、店舗が誤った業態に入る | 2 | プレビュー | 動作確認（検証プラン） | README §4.5-6 | OP-312
M2 プレビューと判定／登録モーダル | 取り込む前に件数と誤りが見え、登録モーダルが新規と編集で出し分けられる | ⑦ 値の妥当性 | AC-029 | リリース必須 | ④従業員の店舗名は単一である（複数はエラー） | ④のCSVに「渋谷店,新宿店」と書いた行はエラーになる（取り込まれた件数＝0件）。2店舗目は取り込み後に従業員一覧から追加して所属＝2件になる | 複数店舗を書いて取り込めず、原因が分からない | 2 / 3 | プレビュー / 従業員一覧 | 動作確認（検証プラン） | README §8.3 | OP-311 / OP-608
M2 プレビューと判定／登録モーダル | 取り込む前に件数と誤りが見え、登録モーダルが新規と編集で出し分けられる | ⑦ 値の妥当性 | AC-030 | リリース必須 | 金額が正しく解釈される | どちらも 200000 として登録される／エラー。「金額は半角数字で入力してください」 | 「200,000」がエラーになり、顧客が原因を特定できない | 2 / 4 | 雇用区分設定 / プレビュー | 動作確認（検証プラン） | README §4.5-3 | CA-014 / CA-015
M2 プレビューと判定／登録モーダル | 取り込む前に件数と誤りが見え、登録モーダルが新規と編集で出し分けられる | ⑦ 値の妥当性 | AC-092 | リリース必須 | 時間の範囲が守られる | 0と1000はエラー。160は登録できる／0と999は登録できる。1000はエラー。「20時間」は単位付きのためエラー | 契約労働時間0で登録され、残業計算が破綻する | 2 / 4 | プレビュー / 雇用区分設定 | 動作確認（検証プラン） | README §4.5-3 | CA-021 / CA-024
M2 プレビューと判定／登録モーダル | 取り込む前に件数と誤りが見え、登録モーダルが新規と編集で出し分けられる | ⑤ 判定を隠さない | AC-026 | 改善 | ①〜③と④⑤でタブの役割が異なる | ①〜③＝種別タブ、④⑤＝判定タブ。タブ構成の取り違え＝0件 | タブの役割が種別と判定で混在し、読み違える | 2 | プレビュー | 動作確認（検証プラン） | 仕様書 7.2 | OP-301
M2 プレビューと判定／登録モーダル | 取り込む前に件数と誤りが見え、登録モーダルが新規と編集で出し分けられる | ⑥ 順序と依存 | AC-036 | 改善 | 名称突合で前後空白が無視される | 「 飲食店 」（前後空白）で取り込む → 引き当て成功。エラー＝0件 | 前後の空白で引き当てに失敗する。Excelの貼り付けで頻出 | 2 | プレビュー | 動作確認（検証プラン） | README §4.5-6 | OP-312
M2 プレビューと判定／登録モーダル | 取り込む前に件数と誤りが見え、登録モーダルが新規と編集で出し分けられる | ⑤ 判定を隠さない | AC-037 | 改善 | 判定の凡例が邪魔をしない | 「判定の見方」が既定で閉じている（開いた状態で表示される画面＝0件） | 凡例が常時出て一覧が読みにくい | 2 | プレビュー | 動作確認（検証プラン） | 仕様書 4.2 | OP-308
M3 実行と完了 | 二重登録されず失敗行が残らない。手入力とCSVの両方で通しで導入が完了する | ⑤ 判定を隠さない | AC-032 | MVP必須 | 二重に実行されない | ボタンを5回連打 → 登録された件数＝1回分（重複登録＝0件） | **二重登録される。** 取り返しがつかない | 2 | 実行中 | 動作確認（検証プラン） | README §9.1 | OP-401
M3 実行と完了 | 二重登録されず失敗行が残らない。手入力とCSVの両方で通しで導入が完了する | ⑤ 判定を隠さない | AC-042 | MVP必須 | 取り込まれなかった行が分かる | 完了画面に「取り込まなかった行（N件）」が表示され、除外理由が分かる／成功7・失敗1と表示される。取り込まなかった2行も表示される。失敗行CSVは1行 | **除外した行を忘れる。** 登録されたつもりで運用が始まる | 2 | 完了 | 動作確認（検証プラン） | README §7.7 | OP-502 / CA-053
M3 実行と完了 | 二重登録されず失敗行が残らない。手入力とCSVの両方で通しで導入が完了する | ② 取り返しがつく | AC-043 | MVP必須 | 失敗行をCSVで回収できる | 失敗した行だけが落ちる。文字化けせず、失敗理由の列が付いている／成功7・失敗1と表示される。取り込まなかった2行も表示される。失敗行CSVは1行 | **失敗した行が分からず回収できない。** どれが登録されたか顧客が追えない | 2 | 完了 | 動作確認（検証プラン） | フローC／README §7.7 | OP-503 / CA-053
M3 実行と完了 | 二重登録されず失敗行が残らない。手入力とCSVの両方で通しで導入が完了する | ① データを壊さない | AC-044 | MVP必須 | 失敗した行がDBに残らない | 部分成功後、失敗した行のレコード数＝0件。失敗行CSVの行数＝失敗件数と一致 | **中途半端なレコードがDBに残る。** 招待も届かず、再取り込みもできない幽霊データになる | 2 | 完了 | 動作確認＋DB確認 | **設計の背骨②**／README §7.7 | OP-503
M3 実行と完了 | 二重登録されず失敗行が残らない。手入力とCSVの両方で通しで導入が完了する | ⓪ 導入が通しで完了する | AC-077 | MVP必須 | ①〜⑤を通しで取り込み、打刻を始められる状態になる | 5種別すべてが登録され、招待メールが届き、従業員が打刻画面に到達できる | **個々の条件が合格でも、通しで完了しなければこの機能の価値が出ない。** 導入の障壁を下げるための機能であり、途中で止まれば意味がない | 2 | 全画面（通し） | 動作確認（検証プラン） | 仕様書 1.1 何を解決しているか | OP-620
M3 実行と完了 | 二重登録されず失敗行が残らない。手入力とCSVの両方で通しで導入が完了する | ⓪ 導入が通しで完了する | AC-108 | MVP必須 | 手入力だけで初期セットアップを完了できる | CSVを使わず①〜④を登録し、4項目完了・運用更新モードへ切替・招待メール送信までできる | **CSVを使わない顧客がセルフスタートできない。** 導入の障壁を下げる機能として成立しない | 1 | 初期セットアップ（通し） | 動作確認（検証プラン） | owner-mock §3.3／仕様書 1.1 | OP-031
M3 実行と完了 | 二重登録されず失敗行が残らない。手入力とCSVの両方で通しで導入が完了する | ③ 同じ人を二重に作らない | AC-109 | MVP必須 | 同じメールアドレスで二重に招待されない | 従業員と管理者の両方で登録しても招待メール＝1通（2通目＝0通）。1アカウントに両方の権限が付く | **同じ人に2通の招待が届き、パスワード設定URLが2つできる。** 利用者が混乱し、アカウントが分裂する | 1 / 3 | 従業員一覧／管理者一覧／メール | 動作確認（検証プラン） | owner-mock §16 アカウント衝突回避 | OP-032
M3 実行と完了 | 二重登録されず失敗行が残らない。手入力とCSVの両方で通しで導入が完了する | ⑤ 判定を隠さない | AC-031 | リリース必須 | 実行中であることが分かる | 実行中に進捗が表示される（進捗が出ない実行＝0件） | 固まったと思って離脱・再実行される | 2 | 実行中 | 動作確認（検証プラン） | README §9.1 | OP-401
M3 実行と完了 | 二重登録されず失敗行が残らない。手入力とCSVの両方で通しで導入が完了する | ④ 入口で止める | AC-033 | リリース必須 | 0件では実行できない | 実行ボタンが押せない状態になり「取り込めるデータが1件もありません」と表示される／新規6・更新2・エラー2と表示され、実行ボタンは「8件をインポート」と出る | 0件で実行でき、「完了」と出て顧客が混乱する | 2 | プレビュー | 動作確認（検証プラン） | README §9.4 | OP-404 / CA-051
M3 実行と完了 | 二重登録されず失敗行が残らない。手入力とCSVの両方で通しで導入が完了する | ⑤ 判定を隠さない | AC-041 | リリース必須 | 結果が件数で分かる | 成功7・失敗1と件数が表示される。取り込まなかった2行も表示される。失敗行CSVは1行（件数の食い違い＝0件）。「次にやること」は AC-045、履歴は AC-048 で判定する | 成功したのか失敗したのか分からない | 2 | 完了 | 動作確認（検証プラン） | フローA【4】 | OP-501 / CA-053
M3 実行と完了 | 二重登録されず失敗行が残らない。手入力とCSVの両方で通しで導入が完了する | ② 取り返しがつく | AC-046 | リリース必須 | 失敗行CSVがそのまま再アップできる形式 | 失敗行CSVの列数＝元テンプレート＋1（理由列）。理由列を削除して再アップ → 受理される | 落としたCSVをそのまま直せず、手作業で作り直しになる | 2 | 完了 | 動作確認（検証プラン） | フローC | OP-503
M3 実行と完了 | 二重登録されず失敗行が残らない。手入力とCSVの両方で通しで導入が完了する | ⑤ 判定を隠さない | AC-047 | リリース必須 | 招待メールを送信できる | 新規登録者にのみ送信（既存者・スキップ判定者への送信＝0件） | 登録しても誰もログインできない | 2 | 完了 | 動作確認（検証プラン） | フローA【4】 | OP-505
M3 実行と完了 | 二重登録されず失敗行が残らない。手入力とCSVの両方で通しで導入が完了する | ⑤ 判定を隠さない | AC-034 | 改善 | 実行中の離脱を警告する | 実行中にタブを閉じようとすると警告が出る（警告なしで閉じられた回数＝0回） | 実行中に離脱され、途中状態になる | 2 | 実行中 | 動作確認（検証プラン） | README §9.2 | OP-401
M3 実行と完了 | 二重登録されず失敗行が残らない。手入力とCSVの両方で通しで導入が完了する | ⑤ 判定を隠さない | AC-045 | 改善 | 次にやることが案内される | 完了画面に「次にやること」が表示される（案内が出ない完了画面＝0件） | 次に何をすればいいか分からず、複数店舗の設定が漏れる | 2 | 完了 | 動作確認（検証プラン） | README §9.7 | OP-501
M3 実行と完了 | 二重登録されず失敗行が残らない。手入力とCSVの両方で通しで導入が完了する | ⑤ 判定を隠さない | AC-048 | 改善 | インポート履歴が残る | 取り込み完了後、トップに履歴が1件増える | いつ何を取り込んだか追えない | 2 | 完了 | 動作確認（検証プラン） | README §9.6 | OP-501
M4 書き込みの正しさ | テンプレートの全列がDBに入り、昇格で勤務店舗が消えない | ⑥ 順序と依存 | AC-051 | MVP必須 | テンプレートの全列が反映される | ①〜⑤の各列が対応する設定画面に反映されている（欠落した列＝0件）。②は5列、③は6列、④は8列、⑤は3列すべて | **列が取りこぼされ、登録したはずの情報が入っていない** | 2 | 業態設定 / 従業員一覧 / 管理者一覧 | 動作確認＋DB確認 | README §4.4 | OP-601 / OP-604 / OP-605 / OP-606
M4 書き込みの正しさ | テンプレートの全列がDBに入り、昇格で勤務店舗が消えない | ⑦ 値の妥当性 | AC-052 | MVP必須 | コードが自動採番される | コード空欄5件 → 5件すべてに EMP- で始まるコードが付与され、重複＝0件 | **コードが重複してDB制約違反になる。** 全社横断でユニーク | 2 | 従業員一覧 | 動作確認＋DB確認 | README §8.1 | OP-605 / CA-071
M4 書き込みの正しさ | テンプレートの全列がDBに入り、昇格で勤務店舗が消えない | ① データを壊さない | AC-053 | MVP必須 | 昇格で勤務店舗が消えない | 元の2店舗の所属が維持されている／どちらも2店舗のまま。消えず、重複もしない | **昇格した店長が打刻できなくなる。** 勤務店舗が消えると出退勤が記録できない | 2 / 4 | 従業員一覧 | 動作確認（検証プラン） | **設計の背骨⑤**／フローD／README §7.1 | OP-607 / CA-061
M4 書き込みの正しさ | テンプレートの全列がDBに入り、昇格で勤務店舗が消えない | ③ 同じ人を二重に作らない | AC-054 | リリース必須 | 新規管理者の担当店舗が正しく入る | 既存の所属が無い人を「渋谷店,新宿店」で登録 → 担当店舗＝2件 | 新規管理者に担当店舗が入らず、何も管理できない | 2 / 4 | 管理者一覧 | 動作確認（検証プラン） | README §7.1 | CA-062
M4 書き込みの正しさ | テンプレートの全列がDBに入り、昇格で勤務店舗が消えない | ① データを壊さない | AC-055 | リリース必須 | 担当店舗のマージで重複しない | 既に渋谷店を持つ人を渋谷店で昇格 → 担当店舗＝2件のまま（重複＝0件） | 担当店舗が重複して増え続ける | 2 / 4 | 従業員一覧 | 動作確認（検証プラン） | README §7.1 | CA-061
M4 書き込みの正しさ | テンプレートの全列がDBに入り、昇格で勤務店舗が消えない | ⑦ 値の妥当性 | AC-056 | MVP必須 | 従業員コードを指定できる | コード指定した行は指定値のまま登録（書き換わった件数＝0件） | 顧客の既存コード体系を持ち込めない。指定コードが無視されると AC-035（退職者と同じ従業員コードはエラー）が成立せず、退職者の復活を止められない。従業員コードは突合キー | 2 | 従業員一覧 | 動作確認（検証プラン） | README §8.1 | CA-071
M5 運用更新と再取り込み | 既存を壊さずに更新でき、中断から正しく復元できる | ① データを壊さない | AC-061 | MVP必須 | スキップで既存が変わらない | スキップで再取り込み後、既存レコードの変更件数＝0件 | **再取り込みで既存が勝手に書き換わる。** 「スキップ」が効かないと運用で事故る | 4 | プレビュー/完了 | 動作確認（検証プラン） | フローE／README §8.2 | OP-701
M5 運用更新と再取り込み | 既存を壊さずに更新でき、中断から正しく復元できる | ① データを壊さない | AC-063 | MVP必須 | 空欄で既存の値が消えない | 空欄にした列の変更件数＝0件（電話番号が元の値のまま） | **空欄で既存の値が消える。** 顧客が意図せずデータを失い、元に戻せない | 4 | 従業員一覧 | 動作確認（検証プラン） | **設計の背骨③**／フローE／README §8.2 | OP-703
M5 運用更新と再取り込み | 既存を壊さずに更新でき、中断から正しく復元できる | ③ 同じ人を二重に作らない | AC-065 | MVP必須 | 管理者に重複時の処理が適用されない | 「重複時の処理」の設定にかかわらず5分岐で自動判定される | 重複時の処理を「上書き」にすると、既存管理者の権限が壊れる | 4 | プレビュー | 動作確認（検証プラン） | README §8.7 | OP-704
M5 運用更新と再取り込み | 既存を壊さずに更新でき、中断から正しく復元できる | ② 取り返しがつく | AC-074 | MVP必須 | 中断したデータが正しく復元される | 中断前にアップロードした①〜③の件数と内容が一致する。④以降は未アップロードのまま | **再開しても中身が違えば、顧客は入力し直しになる。** 中断機能の意味が無くなる | 2 | アップロード画面 | 動作確認（検証プラン） | フローG | OP-709
M5 運用更新と再取り込み | 既存を壊さずに更新でき、中断から正しく復元できる | ② 取り返しがつく | AC-075 | MVP必須 | 中断データが新規の取り込みに混ざらない | 再開せず開始したとき、自動で入る中断分＝0件 | **身に覚えのないデータが登録される。** 中断分が新規の取り込みに混ざる | 2 | アップロード画面 | 動作確認（検証プラン） | フローG | OP-710
M5 運用更新と再取り込み | 既存を壊さずに更新でき、中断から正しく復元できる | ① データを壊さない | AC-062 | リリース必須 | 上書き更新でテンプレートに書いた列が反映される | テンプレートに値を書いた列はすべて反映される（反映漏れ＝0件）。空欄の列は対象外（AC-063）。従業員コードは突合キーのため更新しない | 更新したはずの列が反映されず、顧客が気づかないまま古い値で運用される | 4 | 従業員一覧 | 動作確認（検証プラン） | フローE | OP-702
M5 運用更新と再取り込み | 既存を壊さずに更新でき、中断から正しく復元できる | ⑥ 順序と依存 | AC-064 | リリース必須 | 雇用区分はコード優先で突合される | コード指定時はコードで突合（新規作成＝0件）。空欄時は名称で突合（新規作成＝0件） | 突合キーを取り違え、別レコードが増える | 4 | 雇用区分設定 | 動作確認（検証プラン） | README §8.6 | OP-705
M5 運用更新と再取り込み | 既存を壊さずに更新でき、中断から正しく復元できる | ② 取り返しがつく | AC-066 | リリース必須 | 作業を中断して後日再開できる | 中断地点が保存され、再開すると①〜③はアップロード済みとして復元される。1件も投入していない状態では一時保存を押せない | 5種類を1日で揃えられない顧客が最初からやり直しになる | 2 | アップロード | 動作確認（検証プラン） | フローG | OP-707
M6 権限と手入力との分担 | 店長が全社マスタを触れず、削除・編集の出口が塞がっていない | ⑨ 手入力との分担 | AC-057 | MVP必須 | インポートが案内する出口が塞がっていない | 値の削除・担当店舗変更・退職者の復帰の3操作すべてが実行できる（実行できない操作＝0件） | **インポートの仕様が成立しない。** 「できないこと」の受け皿が無くなる | 3 | 従業員一覧 | 動作確認（検証プラン） | 仕様書「インポート単体では成立しない仕様」 | OP-609
M6 権限と手入力との分担 | 店長が全社マスタを触れず、削除・編集の出口が塞がっていない | ⑨ 手入力との分担 | AC-059 | MVP必須 | インポートしたデータが手入力で扱える | 編集・削除の2操作とも実行できる（実行できない操作＝0件） | **取り込んだデータを後から直せない。** 運用が回らない | 3 | 従業員一覧 | 動作確認（検証プラン） | 仕様書「操作ごとの対応」 | OP-615
M6 権限と手入力との分担 | 店長が全社マスタを触れず、削除・編集の出口が塞がっていない | ① データを壊さない | AC-060 | MVP必須 | インポートしたデータを削除できる | 従業員・業態・店舗・雇用区分の4種とも削除できる（削除後の一覧に残る件数＝0件） | **誤って取り込んだデータを消せない。** インポートに削除は無く、手入力が唯一の出口 | 3 | 従業員一覧 | 動作確認（検証プラン） | 仕様書「削除について」 | OP-615
M6 権限と手入力との分担 | 店長が全社マスタを触れず、削除・編集の出口が塞がっていない | ⑧ 権限の境界 | AC-072 | MVP必須 | 管理者は従業員と管理者のみ | 店長で①業態・②店舗・③雇用区分が表示されない（表示された種別＝0件）。④⑤のみ表示される | **店長が全社マスタを書き換えられる。** 他店舗に影響が及ぶ | 2 / 4 | インポート | 動作確認（検証プラン） | フローF | OP-801
M6 権限と手入力との分担 | 店長が全社マスタを触れず、削除・編集の出口が塞がっていない | ⑧ 権限の境界 | AC-073 | MVP必須 | 管理者は担当店舗の範囲に限られる | 担当外の店舗を含む行＝エラー。取り込まれた件数＝0件 | **店長が他店舗の従業員を登録できる。** 権限設計が破綻する | 2 / 4 | プレビュー | 動作確認（検証プラン） | フローF | OP-803
M6 権限と手入力との分担 | 店長が全社マスタを触れず、削除・編集の出口が塞がっていない | ⑨ 手入力との分担 | AC-107 | MVP必須 | 一覧の各行から編集・削除ができる | 全行に[編集][削除]がある（無い行＝0件）。削除は確認ダイアログの後に消える | **登録した内容を直せない・消せない。** インポートの出口も塞がる | 3 | 各設定画面 | 動作確認（検証プラン） | owner-mock §3.3.1 | OP-028
M6 権限と手入力との分担 | 店長が全社マスタを触れず、削除・編集の出口が塞がっていない | ⑨ 手入力との分担 | AC-113 | MVP必須 | 運用中は順序の制限なく手入力で追加できる | 運用更新画面の「+ 追加」から登録でき、一覧に反映される（登録できない種別＝0件） | **1人だけ増えたときにCSVを作らせることになる。** 日常運用の大半は1〜2件の追加。運用更新モードには順序ガードが無く、どの種別からでも追加できる必要がある | 3 | 各設定画面（運用） | 動作確認（検証プラン） | owner-mock §3.3.1／仕様書「ケース別の遷移フロー（手入力）」 | OP-029
M6 権限と手入力との分担 | 店長が全社マスタを触れず、削除・編集の出口が塞がっていない | ⑨ 手入力との分担 | AC-058 | リリース必須 | 登録経路によるスキーマの差異が無い | 手入力の登録モーダルとCSVテンプレートで入力項目が一致する | 経路によって項目が欠落し、データが揃わない | 1 / 3 | 各設定画面 | 実装レビュー（登録モーダルとテンプレートの項目突合） | owner-mock §3.4.1 | OP-612
M6 権限と手入力との分担 | 店長が全社マスタを触れず、削除・編集の出口が塞がっていない | ⑨ 手入力との分担 | AC-067 | リリース必須 | 削除後に再インポートできる | 削除した対象を再取り込み → 判定が「新規登録」（エラー・スキップ＝0件） | 削除の残骸が残り、再取り込みできない | 3 | プレビュー／従業員一覧 | 動作確認（検証プラン） | 仕様書「削除について」 | OP-617
M6 権限と手入力との分担 | 店長が全社マスタを触れず、削除・編集の出口が塞がっていない | ⑨ 手入力との分担 | AC-069 | リリース必須 | 戻った先の一覧が最新である | 戻った先の一覧に取り込んだ件数が反映されている（反映漏れ＝0件） | 取り込めたのに一覧が古く、失敗したと誤解する | 4 | 完了画面 | 動作確認（検証プラン） | 仕様書「連携要件C」 | OP-009
M6 権限と手入力との分担 | 店長が全社マスタを触れず、削除・編集の出口が塞がっていない | ⑧ 権限の境界 | AC-071 | リリース必須 | オーナーは5種別すべて取り込める | オーナーで①〜⑤の5種別すべてが表示され、取り込める（表示されない種別＝0件） | オーナーが必要な種別を取り込めない | 2 / 4 | インポート | 動作確認（検証プラン） | フローF | OP-801
M6 権限と手入力との分担 | 店長が全社マスタを触れず、削除・編集の出口が塞がっていない | ⑧ 権限の境界 | AC-076 | リリース必須 | 店長が担当店舗の従業員を取り込める | 担当店舗のみのファイル → 全行が登録される（エラー＝0件） | 店長が自店舗の従業員すら登録できず、機能が使えない | 2 / 4 | プレビュー／従業員一覧 | 動作確認（検証プラン） | フローF | OP-804
M6 権限と手入力との分担 | 店長が全社マスタを触れず、削除・編集の出口が塞がっていない | ⑨ 手入力との分担 | AC-068 | 改善 | 手入力とインポートで同じデータが作れる | 手入力の登録モーダルから登録できる（登録できない種別＝0件）。項目が一致するかは AC-058 で判定する | 手入力とインポートで作れるデータが違ってしまう | 1 / 3 | 各設定画面 | 動作確認（検証プラン） | owner-mock §3.4.1 | OP-612
— 対象外・検証の前提 | 実装対象ではない | ⑬ 検証の前提 | AC-005 | — | 検証環境と初期データが整っている | Stagingにオーナーでログインでき、業態・店舗・雇用区分・従業員・管理者すべて0件。取り込み方式＝テンプレート | 本番に接続する／既存データが混ざり判定が読めない | 2 | ログイン | 実装レビュー（検証の前提） | 仕様書 8.1 | OP-001
— 対象外・検証の前提 | 実装対象ではない | ⑬ 検証の前提 | AC-007 | — | 新規登録と運用更新を分けて検証する | P1〜P6を0件の状態、P7以降を既登録ありの状態で実施する（モードを取り違えた検証＝0件） | 5分岐や重複時の処理が発生せず、検証にならない | 2 | ログイン | 実装レビュー（検証の前提） | 仕様書「新規登録と運用更新の違い」 | OP-001
— 対象外・検証の前提 | 実装対象ではない | ⑬ 検証の前提 | AC-008 | — | モックで期待動作を確認できる | テンプレート側の画面が操作でき、外部勤怠側19画面に凍結バナーが出る | 期待動作の基準が無く、合否を判断できない | 2 | モック（公開URL） | 実装レビュー（モック） | モック | OP-007
— 対象外・検証の前提 | 実装対象ではない | ⑫ 対象外 | AC-081 | — | 外部勤怠サービスインポートは対象外 | 外部勤怠サービスインポートの画面に凍結の案内が出る（実装対象として案内された箇所＝0件） | 凍結中の機能を実装対象と誤解する | 2 / 4 | インポートのトップ | 実装レビュー（対象外の確認） | README §2（凍結） | OP-901
— 対象外・検証の前提 | 実装対象ではない | ⑫ 対象外 | AC-082 | — | 補完テンプレート・デフォルト値設定は対象外 | 補完用テンプレート取込とプレビューのデフォルト値設定が、実装対象として案内されない（案内された箇所＝0件） | 外部勤怠専用の機能を実装対象と誤解する | 2 / 4 | 補完テンプレート／プレビュー | 実装レビュー（対象外の確認） | README §2（凍結） | OP-901