## 定義
タイムレコード 登録・編集機能 受入条件表 ─ 定義
言葉の定義だけを載せています。判定は 01_受入条件表.xlsx で行います。
■ 1. 3つの文書の役割分担
層 | 文書 | 何を決めるか | 判断の主体
1. 意図 | 仕様書（PdM向け） | なぜそう作るか。4フローの遷移とケース別の期待値 | PdM
2. 合格ライン | 受入条件表 01 | 意図を満たしたと言える定量条件 | PdM＋エンジニア
3. 挙動 | 検証プラン 02 | その条件を実際の画面・データでどう確かめるか | 検証実施者
受入条件は2回使う。実装前は「約束」、実装後は「判定」。
■ 2. 4つのフローの定義
フロー | 条件数 | 登録の手段 | 編集の手段
フロー1 新規登録セルフスタート（手入力モーダル） | 13 | 登録モーダル（1件ずつ・複数行も可） | 同じモーダル（一覧の各行「編集」）
フロー2 新規登録セルフスタート（CSVインポート） | 60 | CSVテンプレート①〜⑤ | モーダル（CSVでは編集しない）
フロー3 運用の登録・編集（手入力モーダル） | 13 | 各設定画面の「+ 追加」 | 同じモーダル（一覧の各行「編集」）
フロー4 運用の登録（CSVインポート） | 29 | CSVテンプレート（種別ごと） | モーダル（例外は④従業員の上書き更新のみ）
CSVは「登録」の手段であって「編集」の手段ではない。削除・値の消去はモーダルのみ。
■ 3. 実装レベルの定義
実装レベル | 件数 | 意味
MVP必須 | 44 | 揃わないと機能として成立しない
リリース必須 | 30 | 顧客に出すのに必要
改善 | 9 | 無くても運用は回る
— | 5 | 対象外・検証の前提
■ 4. マイルストーンの定義（実装順）
マイルストーン | 条件数 | 完了条件
M1 配布物とアップロードの入口／手入力の入口 | 20 | テンプレートを配れて、壊れたファイルが入口で止まり、手入力で登録できる
M2 プレビューと判定／登録モーダル | 21 | 取り込む前に件数と誤りが見え、登録モーダルが新規と編集で出し分けられる
M3 実行と完了 | 15 | 二重登録されず失敗行が残らない。手入力とCSVの両方で通しで導入が完了する
M4 書き込みの正しさ | 6 | テンプレートの全列がDBに入り、昇格で勤務店舗が消えない
M5 運用更新と再取り込み | 8 | 既存を壊さずに更新でき、中断から正しく復元できる
M6 権限と手入力との分担 | 13 | 店長が全社マスタを触れず、削除・編集の出口が塞がっていない
— 対象外・検証の前提 | 5 | 実装対象ではない
■ 5. 設計ポイントの定義
設計ポイント | 条件数 | 含まれる条件ID
① データを壊さない | 8 | AC-035 ／ AC-044 ／ AC-053 ／ AC-060 ／ AC-061 ／ AC-063 ／ AC-055 ／ AC-062
② 取り返しがつく | 9 | AC-023 ／ AC-024 ／ AC-043 ／ AC-074 ／ AC-075 ／ AC-014 ／ AC-046 ／ AC-066 ／ AC-114
③ 同じ人を二重に作らない | 4 | AC-025 ／ AC-065 ／ AC-054 ／ AC-109
④ 入口で止める | 4 | AC-011 ／ AC-012 ／ AC-013 ／ AC-033
⑤ 判定を隠さない | 13 | AC-021 ／ AC-022 ／ AC-032 ／ AC-042 ／ AC-031 ／ AC-041 ／ AC-047 ／ AC-026 ／ AC-034 ／ AC-037 ／ AC-045 ／ AC-048 ／ AC-111
⑥ 順序と依存 | 10 | AC-016 ／ AC-051 ／ AC-027 ／ AC-028 ／ AC-064 ／ AC-036 ／ AC-101 ／ AC-102 ／ AC-106 ／ AC-110
⑦ 値の妥当性 | 9 | AC-015 ／ AC-052 ／ AC-091 ／ AC-093 ／ AC-094 ／ AC-029 ／ AC-030 ／ AC-092 ／ AC-056
⑧ 権限の境界 | 4 | AC-072 ／ AC-073 ／ AC-071 ／ AC-076
⑨ 手入力との分担 | 9 | AC-057 ／ AC-059 ／ AC-058 ／ AC-067 ／ AC-069 ／ AC-068 ／ AC-105 ／ AC-107 ／ AC-113
⑩ 入口と戻り先 | 5 | AC-009 ／ AC-010 ／ AC-006 ／ AC-103 ／ AC-104
⑪ 配布物 | 4 | AC-001 ／ AC-002 ／ AC-003 ／ AC-004
⑫ 対象外 | 2 | AC-081 ／ AC-082
⑬ 検証の前提 | 3 | AC-005 ／ AC-007 ／ AC-008
⓪ 導入が通しで完了する | 4 | AC-077 ／ AC-078 ／ AC-108 ／ AC-112
■ 6. 確認方法の定義
確認方法 | 件数 | 何をするか
動作確認（検証プラン） | 75 | 検証プランの手順どおりに操作し、結果を見る
動作確認＋DB確認 | 3 | 画面だけでは分からない。DBを直接見る
実装レビュー（配布テンプレート） | 3 | 動かしても分からない。成果物を開いて突き合わせる
実装レビュー（対象外の確認） | 2 | 動かしても分からない。成果物を開いて突き合わせる
実装レビュー（検証の前提） | 2 | 動かしても分からない。成果物を開いて突き合わせる
実装レビュー（登録モーダルとテンプレートの項目突合） | 1 | 動かしても分からない。成果物を開いて突き合わせる
実装レビュー（モック） | 1 | 動かしても分からない。成果物を開いて突き合わせる
実装レビュー（登録モーダル） | 1 | 動かしても分からない。成果物を開いて突き合わせる